## Notice
Référentiel des investissements CAPEX — plan Sedima 2030
Source unique de vérité pour les projets d'investissement CAPEX 2026-2030. Quatre niveaux : portefeuille, tâches, répartition pluriannuelle, contrôles de bouclage. Le fichier data.js sera généré depuis ce classeur — aucune saisie directe dans data.js.
RÈGLES RETENUES
Deux colonnes de montant | Enveloppe approuvée / Coût reconstruit | L'enveloppe est le budget validé ; le coût reconstruit est la somme des tâches ou des offres reçues. L'écart entre les deux est l'information de pilotage.
Périmètre | CAPEX uniquement | Sont exclus gouvernance, recrutements, budget marketing et primes des fermes intégrées. Le Pilier I ne porte aucun CAPEX.
Enveloppes KPMG | HTVA | Budgets du plan, buffer de 15 % inclus, traités hors taxes.
Droits de douane | 5 % de la part importée | Portés par les seules tâches de commande d'équipements importés.
TVA | 18 % × (HTVA + douanes) | Règle unique appliquée au coût reconstruit.
Priorité de la donnée | Contrat > Offres > Devis > Plan KPMG > Estimation | Un montant contractuel ou devisé remplace l'enveloppe du plan, même si le portefeuille dépasse les 37,7 Mds.
Codification | Séquentielle PI-nn | Un code n'est jamais réutilisé sans purge préalable de son antériorité.
Complémentarité | Explicite | Deux offres complémentaires s'additionnent, deux offres concurrentes jamais. Les doublons sont déduits et journalisés.
STATUTS DE CYCLE DE VIE
Plan | Inscrit au plan stratégique | Ni cadré ni consulté.
Cadrage | Périmètre en cours de définition | Découpage en lots établi, consultation lancée ou offres reçues.
Approuvé | Enveloppe validée par le Comité | Prêt à engager.
Engagé | Contrat signé ou bon de commande émis | Décaissements commencés ou imminents.
En exécution | Travaux ou fabrication en cours | Suivi de la valeur acquise actif.
Clôturé | Réception prononcée, réserves levées | Le code n'est pas réutilisable.
Hors périmètre | Retiré temporairement du pilotage | Remises à niveau de bâtiments d'élevage.
QUALITÉ DE LA DONNÉE
Contrat | Engagement signé ou bon de commande | Fait foi.
Offres | Devis fournisseurs reçus | Fait foi.
Plan KPMG | Chiffrage préliminaire du plan | Ordre de grandeur, buffer de 15 % inclus.
Estimation | Ratio ou avis d'expert | Aucune source externe.
ONGLET TÂCHES
Couverture | 19 projets sur 28 · 583 tâches | 68 % du portefeuille en valeur. Neuf projets restent sans découpage : PI-11, PI-12, PI-15, PI-16, PI-21, PI-22, PI-23, PI-27 et PI-28.
Origine | Trois sources | PI-03 à PI-06 du fichier de saisie validé ; PI-01, PI-02, PI-07 à PI-10 des découpages établis avec Claude ; PI-13, PI-14, PI-17 à PI-20, PI-24 à PI-26 générés depuis un gabarit.
Contrôle | Somme des tâches = coût reconstruit | Vérifié par formule dans l'onglet Contrôle.

## Portefeuille
Portefeuille des investissements CAPEX 2026-2030
28 projets, dont 25 pilotés et 3 hors périmètre. Deux colonnes de montant : l'enveloppe approuvée et le coût reconstruit sur les tâches ou les offres. L'écart entre les deux est la donnée de pilotage. Lignes vertes : contrat ou offres reçues. Lignes jaunes : chiffrage KPMG ou estimation. Lignes rosées : hors périmètre. Douanes, TVA et TTC sont calculés sur le coût reconstruit.
Code | Pilier | Bucket | Objectif du plan | PP | BU | Nom du projet | Site | Chef de projet | Nature (modèle WBS) | Statut | Début | Fin | Année | Enveloppe approuvée | Coût reconstruit | Écart | Douanes | TVA | Total TTC | Enveloppe KPMG | Qualité | Tâches | Source | Commentaire
PI-02 | III | Œufs de table | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | PPAP | Nouveau bâtiment PAP17 | TBD | Assane Gueye | Ferme / bâtiment d'élevage | Cadrage | 2026-01 | 2027-04 | 2026 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 50000000 | 189000000 | 1239000000 | 1000000000 | Plan KPMG | 32 | KPMG p. 75 — 3 000 M pour 3 fermes type Karaouni 2 | 180 000 places sur 4 bâtiments. Site non arrêté. Découpage en 10 lots établi.
PI-03 | III | OAC & Poussins | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | OAC | Extension ferme OAC | Notto | Assane Gueye | Ferme / bâtiment d'élevage | Cadrage | 2026-01 | 2027-06 | 2026 | 2929000000 | 2899710000 | -29290000 | 70300471 | 534601885 | 3504612356 | 2800000000 | Offres | 30 | Scénario A — NTD DEV25-161 et DEV25-160 (structure, CIF Dakar), VDL Agrotech OPP-2502 et OPP-2509, VDL Jansen 3024834, Roxell 3044EQ1041264 (équipement) | 6 offres couvrent 1 406 009 418 F, soit 48 % : 4 repro chair, 2 poussinières, 1 bâtiment coqs. Reliquat 1 522 990 582 F pour génie civil, VRD, électricité, montage et douane, tous exclus des offres — à chiffrer. Douanes ramenées à 5 % de la part importée ; l'ancienne base de 85 100 000 était inexpliquée et produisait la TVA incohérente.
PI-06 | III | OAC & Poussins | Automatiser les processus industriels | 13 | Couvoir | Automatisation Couvoir | Notto | Yacine Diop | Usine et process industriel | Engagé | 2026-01 | 2026-12 | 2026 | 171310464 | 207934725 | 36624261 | 8796736 | 39011663 | 255743124 | 160000000 | Contrat | 31 | NECTRA 132-A397c1 du 11/12/2025 signé + addendum n°1 + proforma 25P-00730-3 (200 000 € CIF Dakar) ; CIDAPE 25-1152 incubateur Petersime 576 (66 994,05 € CFR Dakar) et 26-1015 mission superviseur | Contrat signé côté NECTRA le 30/12/2025 — case SEDIMA vide au document, à vérifier. Remise NECTRA de 67 729 € sur 236 700 € d'équipements. Génie civil, découpes de cloisons et raccordement électrique exclus, non chiffrés. CIDAPE met à la charge du client hébergement, repas, déplacements du superviseur et une équipe locale de 3 agents, 1 électricien et 1 plombier.
PI-07 | III | Poulets de chair | Automatiser les processus industriels | 13 | Abattoir | Remise à niveau abattoir | Ndiar | Thierry Gomis | Usine et process industriel | Engagé | 2026-01 | 2027-01 | 2026 | 700358080 | 1153434670 | 453076590 | 31081798 | 213212964 | 1397729432 | 160000000 | Offres | 56 | 12 offres — Frigo Indus 240805 (bon de commande BC18971) et 250109, Dakar Dur, Lassarat, AND steel, Afric Froid West, RENOSEN, CTB, Vendée Concept, Bobet, XUCLÀ, SONEDES, MULTIVAC | Chambre négative engagée par BC18971 du 24/09/2025 (130 000 €). Trois lots ajoutés après cadrage : emballage MULTIVAC solution 02, lavage de bacs XUCLÀ 500 c/h, hygiène SONEDES — 310 M à eux seuls. Écartés : GTI (94 188 709) au profit d'AND steel, RevoxY (32 599 000) au profit de Lassarat. Déduction Dakar Dur Zone 1 annulée : surfaces distinctes de l'emprise AND steel. MULTIVAC est un budget approximatif, pas un devis.
PI-08 | III | Industriel | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | UA | Extension UAB | Usine | Yacine Diop | Usine et process industriel | Engagé | 2026-06 | 2027-11 | 2026 | 3205744000 | 1832414627 | -1373329373 | 88115600 | 345695441 | 2266225668 | 2300000000 | Contrat | 29 | Contrat Bühler du 22/05/2026 — lots AN-26, AN-25 et WR-26, 2 264 500 € CFR Dakar | Exception au retrait des remises à niveau : contrat signé. GH-26 (680 600 €) reste non rattaché.
PI-10 | II | Autres | Refonte de la politique commerciale | 10 | IT | Digitalisation 2026 | Siège | Ousmane Diongue | Informatique | Cadrage | 2026-01 | 2026-12 | 2026 | 105000000 | 126000000 | 21000000 | 0 | 22680000 | 148680000 | 115000000 | Plan KPMG | 11 | KPMG p. 10 — CRM 100 M (PP10) et plateforme e-commerce 15 M (PP8) | Seul projet Pilier II du portefeuille. Abonnement Salesforce en Opex, non chiffré.
PI-11 | III | Œufs de table | Automatiser les processus industriels | 13 | ODT | Automatisation des pondoirs (12 bâtiments) | Karaouni | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2026-01 | 2026-12 | 2026 | 516000000 | 516000000 | 0 | 25800000 | 97524000 | 639324000 | 516000000 | Plan KPMG | — | KPMG p. 68 — 65 k€ par bâtiment sur 12 bâtiments, devis déjà obtenus | Travaux en bâtiments occupés : phasage sur les vides sanitaires obligatoire.
PI-12 | III | Poulets de chair | Étudier les opportunités de diversification | 15 | Abattoir | Ligne de production de nuggets | Ndiar | À définir | Usine et process industriel | Cadrage | 2026-01 | 2026-07 | 2026 | 65000000 | 120939743 | 55939743 | 3246987 | 22353611 | 146540341 | 65000000 | Offres | 22 | MULTIVAC « Ligne de production de chicken nuggets » du 06/11/2025 — hachoir Kolbe SW114-II 1 300 kg/h, mélangeur A-100L 200 kg/h, poussoir Handtmann VF608 + formage, enrobeuse-panneuse 15 cycles/min, machine sous vide P400 : 99 000 € | 500 kg/jour de blanc de poulet, produit fini surgelé en sachets de 500 g à 1 kg, process maintenu entre -2 et 0 °C. Les 99 000 € couvrent les seules machines : ni surgélation, ni transport, ni installation, ni utilités. La surgélation est absente de l'offre alors que le conditionnement se fait à -20 °C — capacité du tunnel existant de l'abattoir à vérifier, sinon compter environ 35 M de plus. Le formage des nuggets est manuel : c'est le goulot de la ligne. Recette non définie.
PI-04 | III | OAC & Poussins | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | OAC | Ferme de production OAC ponte | TBD | Assane Gueye | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2027-01 | 2028-04 | 2027 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 75000000 | 283500000 | 1858500000 | 1500000000 | Plan KPMG | 35 | KPMG p. 75 — 4 500 M pour 3 nouvelles fermes ponte type Karaouni 1 | Intitulée « OAC ponte » dans le référentiel actuel : rattachement d'activité à corriger.
PI-05 | III | Poulets de chair | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | OAC | Ferme élevage poulet de chair | TBD | Assane Gueye | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2027-01 | 2028-04 | 2027 | 1246000000 | 1246000000 | 0 | 62300000 | 235494000 | 1543794000 | 1000000000 | Estimation | 30 | KPMG p. 75 — 3 000 M pour 3 fermes chair, buffer 15 % inclus | 360 000 poulets mis en place par ferme, 1 500 t pour l'abattoir.
PI-09 | III | Autres | Mettre à niveau la flotte logistique | 14 | Logistique | Extension Flotte logistique | Siège | Matar Seck | Logistique / flotte | Plan | 2027-01 | 2028-06 | 2027 | 801500000 | 513000000 | -288500000 | 17750000 | 95535000 | 626285000 | 463000000 | Plan KPMG | 22 | KPMG p. 78 — achats de camions, démarrage 2027, livraison début 2028 | Traitement douanier et fiscal des véhicules à trancher par la DAF.
PI-13 | III | OAC & Poussins | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | OAC | Extension ferme OAC n°2 | Notto | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2027-01 | 2027-12 | 2027 | 2800000000 | 2800000000 | 0 | 140000000 | 529200000 | 3469200000 | 2800000000 | Plan KPMG | 30 | KPMG p. 17 — 4 extensions, une par an, sur poussinières et repro chair
PI-14 | III | Œufs de table | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | PPAP | Ferme poulettes 17 semaines n°2 | TBD | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2027-01 | 2028-04 | 2027 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 50000000 | 189000000 | 1239000000 | 1000000000 | Plan KPMG | 32 | KPMG p. 75 — deuxième des trois fermes type Karaouni 2 | Gabarit repris de PI-02 : 180 000 places, 4 bâtiments.
PI-15 | III | Industriel | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | Farine | Nouveau moulin | TBD | À définir | Usine et process industriel | Plan | 2027-01 | 2028-12 | 2027 | 6169000000 | 6169000000 | 0 | 308450000 | 1165941000 | 7643391000 | 6169000000 | Plan KPMG | — | KPMG p. 76 — 5 500 M moulin, 40 M Matador, 629 M stockage et logistique partagés | Plus gros projet du plan hors pâtes. Initialement prévu en 2025, repoussé à 2027.
PI-16 | III | Poulets de chair | Mettre à niveau la flotte logistique | 14 | Abattoir | Optimisation des flux et du stockage (FIFO) | Ndiar | À définir | Usine et process industriel | Plan | 2027-01 | 2027-12 | 2027 | 300000000 | 300000000 | 0 | 15000000 | 56700000 | 371700000 | 300000000 | Plan KPMG | — | KPMG p. 78 — logistique FIFO et optimisation du stockage de l'abattoir
PI-17 | III | OAC & Poussins | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | OAC | Extension ferme OAC n°3 | Notto | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2028-01 | 2028-12 | 2028 | 2800000000 | 2800000000 | 0 | 140000000 | 529200000 | 3469200000 | 2800000000 | Plan KPMG | 30 | KPMG p. 17 — troisième des quatre extensions
PI-18 | III | Œufs de table | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | PPAP | Ferme poulettes 17 semaines n°3 | TBD | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2028-01 | 2029-04 | 2028 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 50000000 | 189000000 | 1239000000 | 1000000000 | Plan KPMG | 32 | KPMG p. 75 — troisième des trois fermes type Karaouni 2 | Porte la capacité MEP 17s à 1,9 m/an, cible 2030.
PI-19 | III | OAC & Poussins | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | ODT | Ferme ponte n°2 | TBD | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2028-01 | 2029-04 | 2028 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 75000000 | 283500000 | 1858500000 | 1500000000 | Plan KPMG | 35 | KPMG p. 75 — deuxième des trois fermes ponte
PI-20 | III | Poulets de chair | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | Abattoir | Ferme d'élevage poulet de chair n°2 | TBD | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2028-01 | 2029-04 | 2028 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 50000000 | 189000000 | 1239000000 | 1000000000 | Plan KPMG | 30 | KPMG p. 75 — deuxième des trois fermes chair
PI-21 | III | Industriel | Étudier les opportunités de diversification | 15 | Pâtes | Usine de pâtes et couscous | TBD | À définir | Usine et process industriel | Plan | 2028-01 | 2029-06 | 2028 | 4021000000 | 4021000000 | 0 | 201050000 | 759969000 | 4982019000 | 4021000000 | Plan KPMG | — | KPMG p. 74 — janvier à décembre 2028, 25 kt de farine boulangère | Nouvelle activité. 36 740 M de CA attendus en 2030 — le plus fort gain du plan.
PI-22 | III | Autres | Maîtriser les coûts opérationnels | 12 | Général | Panneaux solaires en autoconsommation | Multi-sites | À définir | Usine et process industriel | Plan | 2028-01 | 2028-12 | 2028 | 400000000 | 400000000 | 0 | 20000000 | 75600000 | 495600000 | 400000000 | Plan KPMG | — | KPMG p. 77 — pose en autoconsommation, 84 M de gains, 5 M d'Opex | Volet « énergie verte » du plan, à préciser site par site.
PI-23 | III | Poulets de chair | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | Abattoir | Refroidissement à l'air pour le poulet frais | Ndiar | À définir | Usine et process industriel | Plan | 2028-01 | 2028-12 | 2028 | 300000000 | 300000000 | 0 | 15000000 | 56700000 | 371700000 | 300000000 | Plan KPMG | — | KPMG p. 76 — installations de refroidissement à l'air, 220 M de gains
PI-24 | III | OAC & Poussins | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | OAC | Extension ferme OAC n°4 | Notto | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2029-01 | 2029-12 | 2029 | 2800000000 | 2800000000 | 0 | 140000000 | 529200000 | 3469200000 | 2800000000 | Plan KPMG | 30 | KPMG p. 17 — dernière des quatre extensions | Porte les repro chair à ~300 k effectifs, cible 2030.
PI-25 | III | OAC & Poussins | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | ODT | Ferme ponte n°3 | TBD | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2029-01 | 2030-04 | 2029 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 75000000 | 283500000 | 1858500000 | 1500000000 | Plan KPMG | 35 | KPMG p. 75 — dernière des trois fermes ponte | Porte les effectifs ponte à 1,6 m, cible 2030.
PI-26 | III | Poulets de chair | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | Abattoir | Ferme d'élevage poulet de chair n°3 | TBD | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Plan | 2029-01 | 2030-04 | 2029 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 50000000 | 189000000 | 1239000000 | 1000000000 | Plan KPMG | 30 | KPMG p. 75 — dernière des trois fermes chair
PI-01 | III | Œufs de table | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | ODT | Réhabilitation Karaouni 1 / Facco 3 | Karaouni 1 | Pape Samba Mbengue | Ferme / bâtiment d'élevage | Hors périmètre | 2026-01 | 2027-01 | 2026 | 235489640 | 235489640 | 0 | 11774482 | 44507542 | 291771664 | 500000000 | Estimation | 23 | Officine Facco P005591-26-001377-A-1 du 12/03/2026 — restructuration poussinière Facco 3, 34 992 poulettes, batteries P80 4 étages, 165 000 € CFR Dakar | Remise à niveau de bâtiments d'élevage — sorti du périmètre, à reprendre ultérieurement. Une offre réelle existe déjà : 108 232 905 F, soit 46 % de l'enveloppe, montage et supervision exclus. L'enveloppe de 235 489 640 paraît courte.
PI-27 | III | OAC & Poussins | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | OAC | Remise à niveau des installations OAC | Notto | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Hors périmètre | 2026-01 | 2029-12 | 2026 | 500000000 | 500000000 | 0 | 25000000 | 94500000 | 619500000 | 500000000 | Plan KPMG | — | KPMG p. 75 — 500 M pour la remise à niveau, inclus dans l'enveloppe OAC de 11 700 M | Remise à niveau de bâtiments d'élevage — sorti du périmètre.
PI-28 | III | Œufs de table | Accroître et saturer les capacités de production | 11 | ODT | Remise à niveau poulettes et ponte — solde | Multi-sites | À définir | Ferme / bâtiment d'élevage | Hors périmètre | 2026-01 | 2029-12 | 2026 | 264510360 | 264510360 | 0 | 13225518 | 49992458 | 327728336 | 0 | Plan KPMG | — | Solde des 500 M KPMG après déduction de PI-01 (235 489 640) | Remise à niveau de bâtiments d'élevage — sorti du périmètre.
[6 empty] | TOTAL PORTEFEUILLE | [7 empty] | 39829912544 | 38705433765 | -1124478779 | 1811891592 | 7293118564 | 47810443921 | 37669000000

## Tâches
Tâches — découpage en lots des projets cadrés
583 tâches sur 19 projets. Dix projets portent un découpage propre ; neuf sont des répliques générées depuis un gabarit — les extensions OAC depuis PI-03, les fermes poulettes depuis PI-02, les fermes OAC ponte depuis PI-04, les fermes chair depuis PI-05. Les montants répliqués sont mis à l'échelle au prorata sur l'enveloppe cible et leur méthode est ramenée à Ratio, confiance faible : un gabarit n'est pas un devis. Début et Fin sont des semaines relatives au démarrage du projet.
Code projet | Code lot | Nom du lot | Responsable | Code tâche | Nom de la tâche | Durée (sem.) | Type de lien | Tâche liée | Début (sem.) | Fin (sem.) | HTVA | Douanes | TVA | Total TTC | Source | Méthode | Confiance
PI-01 | L1 | Diagnostic, études et phasage | Chef de projet | L1.1 | État des lieux bâtiment par bâtiment et relevé des désordres | 3 |  |  | 1 | 3 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | Réhabilitation — le périmètre dépend de l'état constaté | Avis d'expert | Moyen
PI-01 | L1 | Diagnostic, études et phasage | Chef de projet | L1.2 | Études techniques et métrés (toitures, sols, ventilation) | 3 | FD | L1.1 | 4 | 6 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Trois postes cités par la fiche projet | Avis d'expert | Moyen
PI-01 | L1 | Diagnostic, études et phasage | Chef de projet | L1.3 | Planning de phasage calé sur les vides sanitaires | 2 | FD | L1.2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sites en production — réhabilitation bâtiment par bâtiment | Avis d'expert | Faible
PI-01 | L1 | Diagnostic, études et phasage | Chef de projet | L1.4 | Consultation des entreprises et contractualisation | 5 | FD | L1.2 | 7 | 11 | 3000000 | 0 | 540000 | 3540000 | Aucune offre au dossier à ce jour | Avis d'expert | Moyen
PI-01 | L2 | Réfection des toitures | Conducteur de travaux | L2.1 | Approvisionnement des matériaux de couverture et isolation | 6 | FD | L1.4 | 12 | 17 | 40000000 | 0 | 7200000 | 47200000 | Risque identifié : retard d'approvisionnement, double sourcing local | Ratio | Faible
PI-01 | L2 | Réfection des toitures | Conducteur de travaux | L2.2 | Réfection des toitures — Karaouni 1 | 6 | FD | L2.1 | 18 | 23 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Répartition d'enveloppe — aucun devis reçu | Ratio | Faible
PI-01 | L2 | Réfection des toitures | Conducteur de travaux | L2.3 | Réfection des toitures — Facco 3 | 5 | FD | L2.2 | 24 | 28 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Répartition d'enveloppe — décalé pour ne pas arrêter les deux sites | Ratio | Faible
PI-01 | L3 | Reprise des sols et maçonneries | Conducteur de travaux | L3.1 | Démolition des sols dégradés et évacuation des gravats | 3 | FD | L2.2 | 24 | 26 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-01 | L3 | Reprise des sols et maçonneries | Conducteur de travaux | L3.2 | Reprise des dallages et chapes | 5 | FD | L3.1 | 27 | 31 | 25000000 | 0 | 4500000 | 29500000 | Fiche projet — « reprise des sols » | Ratio | Faible
PI-01 | L3 | Reprise des sols et maçonneries | Conducteur de travaux | L3.3 | Reprise des maçonneries, seuils et ouvertures | 4 | FD | L3.2 | 32 | 35 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-01 | L4 | Remise à niveau de la ventilation | Responsable technique élevage | L4.1 | Commande des ventilateurs, pads et régulation d'ambiance | 10 | FD | L1.4 | 12 | 21 | 55000000 | 8094956 | 11357092 | 74452048 | Équipement importé — poste le plus lourd après les toitures | Ratio | Faible
PI-01 | L4 | Remise à niveau de la ventilation | Responsable technique élevage | L4.2 | Transport, dédouanement et acheminement | 4 | FD | L4.1 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droits de douane portés par la tâche de commande | Avis d'expert | Moyen
PI-01 | L4 | Remise à niveau de la ventilation | Responsable technique élevage | L4.3 | Dépose de l'ancienne ventilation | 2 | FD | L3.3 | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | À réaliser bâtiment vide — contrainte de phasage | Avis d'expert | Moyen
PI-01 | L4 | Remise à niveau de la ventilation | Responsable technique élevage | L4.4 | Installation, raccordement et réglage de la ventilation | 5 | FD | L4.3 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montage inclus dans la fourniture — à confirmer en consultation | Avis d'expert | Faible
PI-01 | L5 | Équipements d'élevage et collecte des œufs | Responsable technique élevage | L5.1 | Commande des pièces d'alimentation, abreuvement et collecte | 8 | FD | L1.4 | 12 | 19 | 25000000 | 3679526 | 5162315 | 33841841 | Équipement importé — remise à niveau, pas remplacement complet | Ratio | Faible
PI-01 | L5 | Équipements d'élevage et collecte des œufs | Responsable technique élevage | L5.2 | Transport, dédouanement et acheminement | 4 | FD | L5.1 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droits de douane portés par la tâche de commande | Avis d'expert | Moyen
PI-01 | L5 | Équipements d'élevage et collecte des œufs | Responsable technique élevage | L5.3 | Remise à niveau des chaînes, lignes d'eau et tapis de collecte | 4 | FD | L4.4 | 43 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Répartition d'enveloppe | Avis d'expert | Faible
PI-01 | L6 | Électricité et secours | Responsable maintenance | L6.1 | Reprise des armoires, du câblage et de l'éclairage | 5 | FD | L3.3 | 36 | 40 | 13000000 | 0 | 2340000 | 15340000 | Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-01 | L6 | Électricité et secours | Responsable maintenance | L6.2 | Contrôle du groupe de secours et essais de bascule | 2 | FD | L6.1 | 41 | 42 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Préalable absolu à toute remise en place d'animaux | Avis d'expert | Moyen
PI-01 | L7 | Biosécurité, nettoyage et désinfection | Responsable technique élevage | L7.1 | Reprise des sas sanitaires, vestiaires et pédiluves | 3 | FD | L3.3 | 36 | 38 | 5489640 | 0 | 988135 | 6477775 | Solde de l'enveloppe | Ratio | Faible
PI-01 | L7 | Biosécurité, nettoyage et désinfection | Responsable technique élevage | L7.2 | Nettoyage, désinfection et vide sanitaire réglementaire | 3 | FD | L5.3 | 47 | 49 | 3000000 | 0 | 540000 | 3540000 | Préalable réglementaire à la remise en production | Avis d'expert | Moyen
PI-01 | L8 | Remise en production et transfert | Responsable production | L8.1 | Essais des équipements et contrôle d'ambiance | 2 | FD | L7.2 | 50 | 51 | 2000000 | 0 | 360000 | 2360000 | Répartition d'enveloppe | Avis d'expert | Moyen
PI-01 | L8 | Remise en production et transfert | Responsable production | L8.2 | Mise en place du lot et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L8.1 | 52 | 53 | 2000000 | 0 | 360000 | 2360000 | Créneaux poulettes à réserver en amont | Avis d'expert | Moyen
PI-02 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.1 | Choix et sécurisation foncière du site | 6 |  |  | 1 | 6 | 8000000 | 0 | 1440000 | 9440000 | SITE NON ARRÊTÉ — le projet est enregistré site « TBD » | Avis d'expert | Faible
PI-02 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Études géotechniques et relevé topographique | 4 | FD | L1.1 | 7 | 10 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Préalable au dimensionnement des fondations | Avis d'expert | Moyen
PI-02 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Études d'exécution et implantation des 4 bâtiments (180 000 places) | 6 | FD | L1.2 | 11 | 16 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Dimensionnement arrêté : 180 000 places, 4 bâtiments de 45 000 | Avis d'expert | Moyen
PI-02 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Autorisations, permis de construire et étude d'impact | 8 | FD | L1.2 | 11 | 18 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 | Élevage soumis à autorisation environnementale | Avis d'expert | Faible
PI-02 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.5 | Consultation des fournisseurs et contractualisation | 6 | FD | L1.3 | 17 | 22 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | KPMG PP11 — « obtenir les devis et valider le budget ajusté » | Avis d'expert | Moyen
PI-02 | L2 | VRD et aménagement du site | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement, plateforme et voiries internes | 6 | FD | L1.5 | 23 | 28 | 35000000 | 0 | 6300000 | 41300000 | Répartition d'enveloppe — aucun devis reçu | Ratio | Faible
PI-02 | L2 | VRD et aménagement du site | Conducteur de travaux | L2.2 | Clôture périmétrique, portail et sas d'entrée | 4 | FD | L2.1 | 29 | 32 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Exigence de biosécurité — périmètre clos obligatoire | Ratio | Faible
PI-02 | L2 | VRD et aménagement du site | Conducteur de travaux | L2.3 | Forage, adduction d'eau et réservoir | 6 | DD | L2.1 | 23 | 28 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | KPMG PP11 — « approvisionnement continu en aliment et en eau » | Ratio | Faible
PI-02 | L3 | Génie civil | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations, semelles et longrines | 5 | FD | L2.1 | 29 | 33 | 70000000 | 0 | 12600000 | 82600000 | Répartition d'enveloppe — à confirmer après étude de sol | Ratio | Faible
PI-02 | L3 | Génie civil | Conducteur de travaux | L3.2 | Dallage des 4 bâtiments d'élevage | 4 | FD | L3.1 | 34 | 37 | 65000000 | 0 | 11700000 | 76700000 | Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-02 | L3 | Génie civil | Conducteur de travaux | L3.3 | Locaux techniques, magasin d'aliment et logement de garde | 6 | FD | L3.2 | 38 | 43 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-02 | L4 | Structure métallique, bardage et couverture | Conducteur de travaux | L4.1 | Fabrication de la charpente métallique | 7 | FD | L1.5 | 23 | 29 | 190000000 | 0 | 34200000 | 224200000 | Répartition d'enveloppe — poste le plus lourd du projet | Ratio | Faible
PI-02 | L4 | Structure métallique, bardage et couverture | Conducteur de travaux | L4.2 | Montage de la charpente sur site | 6 | FD | L3.2 | 38 | 43 | 60000000 | 0 | 10800000 | 70800000 | Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-02 | L4 | Structure métallique, bardage et couverture | Conducteur de travaux | L4.3 | Bardage, couverture et translucides | 5 | FD | L4.2 | 44 | 48 | 30000000 | 0 | 5400000 | 35400000 | Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-02 | L5 | Ventilation et régulation d'ambiance | Responsable technique élevage | L5.1 | Commande et fabrication des équipements de ventilation | 12 | FD | L1.5 | 23 | 34 | 130000000 | 18055556 | 26650000 | 174705556 | Équipement importé — ventilation tunnel et pads de refroidissement | Ratio | Faible
PI-02 | L5 | Ventilation et régulation d'ambiance | Responsable technique élevage | L5.2 | Transport, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L5.1 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droits de douane portés par la tâche de commande | Avis d'expert | Moyen
PI-02 | L5 | Ventilation et régulation d'ambiance | Responsable technique élevage | L5.3 | Installation des ventilateurs, pads et régulation d'ambiance | 5 | FD | L4.3 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montage inclus dans la fourniture — à confirmer en consultation | Avis d'expert | Faible
PI-02 | L6 | Alimentation et abreuvement | Responsable technique élevage | L6.1 | Commande et fabrication des équipements d'élevage | 12 | FD | L1.5 | 23 | 34 | 110000000 | 15277778 | 22550000 | 147827778 | Équipement importé — chaînes d'alimentation et lignes d'eau | Ratio | Faible
PI-02 | L6 | Alimentation et abreuvement | Responsable technique élevage | L6.2 | Transport, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L6.1 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droits de douane portés par la tâche de commande | Avis d'expert | Moyen
PI-02 | L6 | Alimentation et abreuvement | Responsable technique élevage | L6.3 | Installation des chaînes, silos et lignes d'abreuvement | 5 | FD | L5.3 | 54 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montage inclus dans la fourniture — à confirmer en consultation | Avis d'expert | Faible
PI-02 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.1 | Commande du groupe électrogène et des armoires | 10 | FD | L1.5 | 23 | 32 | 80000000 | 11111111 | 16400000 | 107511111 | Équipement importé — secours indispensable en élevage sous ventilation | Ratio | Faible
PI-02 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.2 | Transport, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L7.1 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droits de douane portés par la tâche de commande | Avis d'expert | Moyen
PI-02 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.3 | Raccordement réseau, armoires et câblage des bâtiments | 5 | FD | L4.3 | 49 | 53 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-02 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.4 | Installation du groupe et essais de bascule automatique | 3 | FD | L7.3 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Essai de bascule à réaliser avant toute mise en place d'animaux | Avis d'expert | Moyen
PI-02 | L8 | Traitement des eaux | Responsable maintenance | L8.1 | Commande de la station de traitement et des équipements | 10 | FD | L1.5 | 23 | 32 | 40000000 | 5555555 | 8200000 | 53755555 | Équipement importé — potabilisation et traitement des effluents | Ratio | Faible
PI-02 | L8 | Traitement des eaux | Responsable maintenance | L8.2 | Installation et mise en service de la station | 4 | FD | L7.4 | 57 | 60 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-02 | L9 | Biosécurité et équipements annexes | Responsable technique élevage | L9.1 | Sas sanitaires, vestiaires et quai de livraison | 5 | FD | L3.3 | 44 | 48 | 30000000 | 0 | 5400000 | 35400000 | KPMG PP11 — normes de biosécurité | Ratio | Faible
PI-02 | L9 | Biosécurité et équipements annexes | Responsable technique élevage | L9.2 | Pédiluves, matériel de désinfection et équipement de nettoyage | 3 | FD | L9.1 | 49 | 51 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-02 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.1 | Essais des équipements, réglages et test de montée en température | 3 | FD | L6.3 | 59 | 61 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-02 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.2 | Désinfection initiale et vide sanitaire | 2 | FD | L10.1 | 62 | 63 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | Préalable réglementaire à la mise en place du premier lot | Avis d'expert | Moyen
PI-02 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.3 | Recrutement et formation des équipes d'élevage | 8 | DD | L10.1 | 59 | 66 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | KPMG PP11 — « recruter et former les équipes techniques » | Avis d'expert | Moyen
PI-02 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.4 | Mise en place du premier lot et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L10.2 | 64 | 65 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | 180 000 poussins à réserver au couvoir 12 semaines à l'avance | Avis d'expert | Moyen
PI-03 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Étude géotechnique et implantation | 2 | DD | L1.1 | 1 | 2 | 29290000 | 0 | 5272200 | 34562200 |  | Faible | Faible
PI-03 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Autorisations et permis de construire | 6 | FD | L1.1 | 1 | 6 | 29290000 | 0 | 5272200 | 34562200 |  | Faible | Faible
PI-03 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Consultation et attribution du marché génie civil | 6 | FD | L1.1 | 1 | 6 | 29290000 | 0 | 5272200 | 34562200 |  | Faible | Faible
PI-03 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement et plateformes | 4 | FD | L1.3 | 7 | 10 | 73225000 | 0 | 13180500 | 86405500 |  | Faible | Faible
PI-03 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.2 | Renforcement du forage et adduction d'eau | 4 | FD | L2.1 | 11 | 14 | 73225000 | 0 | 13180500 | 86405500 |  | Faible | Faible
PI-03 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.3 | Renforcement électrique et groupe de secours | 5 | DD | L2.2 | 11 | 15 | 73225000 | 0 | 13180500 | 86405500 |  | Faible | Faible
PI-03 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.4 | Voirie interne et clôture périmétrique | 4 | FD | L2.1 | 11 | 14 | 73225000 | 0 | 13180500 | 86405500 |  | Faible | Faible
PI-03 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations et dallages — poussinières | 5 | FD | L2.1 | 11 | 15 | 278255000 | 0 | 50085900 | 328340900 |  | Faible | Faible
PI-03 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.2 | Structures, couvertures et bardages — poussinières | 7 | FD | L3.1 | 16 | 22 | 278255000 | 0 | 50085900 | 328340900 |  | Faible | Faible
PI-03 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.3 | Fondations et dallages — reproduction (4 bâtiments) | 8 | FD | L3.2 | 23 | 30 | 278255000 | 0 | 50085900 | 328340900 |  | Faible | Faible
PI-03 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.4 | Structures, couvertures et bardages — reproduction | 12 | FD | L3.3 | 31 | 42 | 278255000 | 0 | 50085900 | 328340900 |  | Faible | Faible
PI-03 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 6 | FD | L3.2 | 23 | 28 | 70296000 | 5106000 | 13572360 | 88974360 |  | Faible | Faible
PI-03 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.2 | Chauffage et équipement de démarrage | 2 | FD | L4.1 | 29 | 30 | 70296000 | 5106000 | 13572360 | 88974360 |  | Faible | Faible
PI-03 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.3 | Alimentation et abreuvement | 3 | DD | L4.2 | 29 | 31 | 70296000 | 5106000 | 13572360 | 88974360 |  | Faible | Faible
PI-03 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.4 | Électricité et éclairage | 3 | FD | L4.2 | 31 | 33 | 70296000 | 5106000 | 13572360 | 88974360 |  | Faible | Faible
PI-03 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.5 | Essais et réception des poussinières | 2 | FD | L4.4 | 34 | 35 | 70296000 | 5106000 | 13572360 | 88974360 |  | Faible | Faible
PI-03 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 8 | FD | L3.4 | 43 | 50 | 126923333 | 9928333 | 24633300 | 161484966 |  | Faible | Faible
PI-03 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.2 | Alimentation et abreuvement | 5 | FD | L5.1 | 51 | 55 | 126923333 | 9928333 | 24633300 | 161484966 |  | Faible | Faible
PI-03 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.3 | Électricité et éclairage | 4 | DD | L5.2 | 51 | 54 | 126923333 | 9928333 | 24633300 | 161484966 |  | Faible | Faible
PI-03 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.4 | Nids pondoirs | 5 | FD | L5.2 | 56 | 60 | 126923333 | 9928333 | 24633300 | 161484966 |  | Faible | Faible
PI-03 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.5 | Chaîne de collecte des œufs | 4 | FD | L5.4 | 61 | 64 | 126923333 | 9928333 | 24633300 | 161484966 |  | Faible | Faible
PI-03 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.6 | Essais et réception de la reproduction | 3 | FD | L5.5 | 65 | 67 | 126923335 | 9928335 | 24633301 | 161484971 |  | Faible | Faible
PI-03 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.1 | Sas sanitaires et vestiaires | 4 | FD | L2.4 | 15 | 18 | 43935000 | 0 | 7908300 | 51843300 |  | Faible | Faible
PI-03 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.2 | Silos et stockage d'aliment | 4 | FD | L2.4 | 15 | 18 | 43935000 | 0 | 7908300 | 51843300 |  | Faible | Faible
PI-03 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.3 | Gestion des cadavres et des déchets | 3 | DD | L6.2 | 15 | 17 | 43935000 | 0 | 7908300 | 51843300 |  | Faible | Faible
PI-03 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.4 | Pédiluves, désinfection et clôture sanitaire | 2 | FD | L6.1 | 19 | 20 | 43935000 | 0 | 7908300 | 51843300 |  | Faible | Faible
PI-03 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.1 | Réception technique et levée des réserves | 3 | FD | L5.6 | 68 | 70 | 29290000 | 0 | 5272200 | 34562200 |  | Faible | Faible
PI-03 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.2 | Formation des équipes d'élevage | 2 | FD | L7.1 | 71 | 72 | 29290000 | 0 | 5272200 | 34562200 |  | Faible | Faible
PI-03 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.3 | Marche à blanc et premier peuplement | 3 | FD | L7.2 | 73 | 75 | 29290000 | 0 | 5272200 | 34562200 |  | Faible | Faible
PI-03 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.4 | Documentation et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L7.3 | 76 | 77 | 29290000 | 0 | 5272200 | 34562200 |  | Faible | Faible
PI-04 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.1 | Sélection et étude du site | 6 |  |  | 1 | 6 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Acquisition foncière et sécurisation du titre | 8 | FD | L1.1 | 7 | 14 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Études techniques et plans d'exécution | 5 | FD | L1.1 | 7 | 11 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Autorisations et permis de construire | 8 | FD | L1.3 | 12 | 19 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.5 | Consultation et attribution du marché génie civil | 6 | FD | L1.3 | 12 | 17 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement et plateformes | 5 | FD | L1.4 | 20 | 24 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.2 | Forage et adduction d'eau | 6 | FD | L2.1 | 25 | 30 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.3 | Raccordement électrique et groupe électrogène | 6 | DD | L2.2 | 25 | 30 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.4 | Voirie interne et voie d'accès | 4 | FD | L2.1 | 25 | 28 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.5 | Clôture périmétrique | 3 | FD | L2.4 | 29 | 31 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.6 | Traitement des effluents | 4 | DD | L2.2 | 25 | 28 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations et dallage — poussinière | 4 | FD | L2.1 | 25 | 28 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.2 | Structure, couverture et bardage — poussinière | 6 | FD | L3.1 | 29 | 34 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.3 | Fondations et dallages — bâtiments de ponte | 6 | FD | L3.2 | 35 | 40 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.4 | Structures, couvertures et bardages — ponte | 10 | FD | L3.3 | 41 | 50 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 5 | FD | L3.2 | 35 | 39 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.2 | Chauffage et équipement de démarrage | 2 | FD | L4.1 | 40 | 41 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.3 | Alimentation et abreuvement | 3 | DD | L4.2 | 40 | 42 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.4 | Électricité et éclairage | 3 | FD | L4.2 | 42 | 44 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.5 | Essais et réception de la poussinière | 2 | FD | L4.4 | 45 | 46 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 7 | FD | L3.4 | 51 | 57 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.2 | Alimentation et abreuvement | 4 | FD | L5.1 | 58 | 61 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.3 | Électricité et éclairage | 4 | DD | L5.2 | 58 | 61 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.4 | Nids pondoirs | 5 | FD | L5.2 | 62 | 66 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.5 | Chaîne de collecte des œufs | 4 | FD | L5.4 | 67 | 70 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.6 | Essais et réception des bâtiments de ponte | 3 | FD | L5.5 | 71 | 73 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.1 | Sas sanitaires et vestiaires | 4 | FD | L2.5 | 32 | 35 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.2 | Silos et stockage d'aliment | 4 | FD | L2.5 | 32 | 35 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.3 | Local de conditionnement et chambre à œufs | 4 | DD | L6.2 | 32 | 35 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.4 | Gestion des cadavres et des déchets | 3 | DD | L6.1 | 32 | 34 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.5 | Pédiluves et désinfection | 2 | FD | L6.1 | 36 | 37 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.1 | Réception technique et levée des réserves | 3 | FD | L5.6 | 74 | 76 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.2 | Recrutement et formation des équipes | 4 | FD | L7.1 | 77 | 80 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.3 | Marche à blanc et premier peuplement | 3 | FD | L7.2 | 81 | 83 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 |  | Ratio | Faible
PI-04 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.4 | Documentation et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L7.3 | 84 | 85 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.1 | Sélection et étude du site | 5 |  |  | 1 | 5 | 14952000 | 0 | 2691360 | 17643360 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Acquisition foncière et sécurisation du titre | 8 | FD | L1.1 | 6 | 13 | 14952000 | 0 | 2691360 | 17643360 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Études techniques et plans d'exécution | 4 | FD | L1.1 | 6 | 9 | 14952000 | 0 | 2691360 | 17643360 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Autorisations et permis de construire | 8 | FD | L1.3 | 10 | 17 | 14952000 | 0 | 2691360 | 17643360 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.5 | Consultation et attribution du marché génie civil | 5 | FD | L1.3 | 10 | 14 | 14952000 | 0 | 2691360 | 17643360 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement et plateformes | 5 | FD | L1.4 | 18 | 22 | 35303333 | 0 | 6354600 | 41657933 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.2 | Forage et adduction d'eau | 6 | FD | L2.1 | 23 | 28 | 35303333 | 0 | 6354600 | 41657933 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.3 | Raccordement électrique et groupe électrogène | 6 | DD | L2.2 | 23 | 28 | 35303333 | 0 | 6354600 | 41657933 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.4 | Voirie interne et voie d'accès | 4 | FD | L2.1 | 23 | 26 | 35303333 | 0 | 6354600 | 41657933 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.5 | Clôture périmétrique | 3 | FD | L2.4 | 27 | 29 | 35303333 | 0 | 6354600 | 41657933 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.6 | Gestion des effluents et aire à fumier | 4 | DD | L2.2 | 23 | 26 | 35303335 | 0 | 6354600 | 41657935 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations et dallage — bâtiment 1 | 5 | FD | L2.1 | 23 | 27 | 124600000 | 0 | 22428000 | 147028000 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.2 | Structure, couverture et bardage — bâtiment 1 | 7 | FD | L3.1 | 28 | 34 | 124600000 | 0 | 22428000 | 147028000 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.3 | Fondations et dallage — bâtiment 2 | 5 | DD | L3.2 | 28 | 32 | 124600000 | 0 | 22428000 | 147028000 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.4 | Structure, couverture et bardage — bâtiment 2 | 7 | FD | L3.3 | 33 | 39 | 124600000 | 0 | 22428000 | 147028000 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 7 | FD | L3.2 | 35 | 41 | 59808000 | 12460000 | 13008240 | 85276240 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.2 | Chauffage et équipement de démarrage | 3 | FD | L4.1 | 42 | 44 | 59808000 | 12460000 | 13008240 | 85276240 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.3 | Chaîne d'alimentation automatique | 4 | DD | L4.2 | 42 | 45 | 59808000 | 12460000 | 13008240 | 85276240 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.4 | Ligne d'abreuvement | 3 | FD | L4.3 | 46 | 48 | 59808000 | 12460000 | 13008240 | 85276240 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.5 | Électricité et éclairage | 4 | FD | L4.4 | 49 | 52 | 59808000 | 12460000 | 13008240 | 85276240 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.1 | Sas sanitaires et vestiaires | 4 | FD | L2.5 | 30 | 33 | 19936000 | 0 | 3588480 | 23524480 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.2 | Silos et stockage d'aliment | 4 | FD | L2.5 | 30 | 33 | 19936000 | 0 | 3588480 | 23524480 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.3 | Aire d'enlèvement et quai de chargement | 3 | DD | L5.2 | 30 | 32 | 19936000 | 0 | 3588480 | 23524480 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.4 | Gestion des cadavres et de la litière | 3 | DD | L5.1 | 30 | 32 | 19936000 | 0 | 3588480 | 23524480 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.5 | Pédiluves et désinfection | 2 | FD | L5.1 | 34 | 35 | 19936000 | 0 | 3588480 | 23524480 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.1 | Réception technique et levée des réserves | 3 | FD | L4.5 | 53 | 55 | 12460000 | 0 | 2242800 | 14702800 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.2 | Recrutement et formation des équipes | 4 | FD | L6.1 | 56 | 59 | 12460000 | 0 | 2242800 | 14702800 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.3 | Marche à blanc et désinfection initiale | 2 | FD | L6.2 | 60 | 61 | 12460000 | 0 | 2242800 | 14702800 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.4 | Mise en place de la première bande | 2 | FD | L6.3 | 62 | 63 | 12460000 | 0 | 2242800 | 14702800 |  | Ratio | Faible
PI-05 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.5 | Documentation et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L6.4 | 64 | 65 | 12460000 | 0 | 2242800 | 14702800 |  | Ratio | Faible
PI-06 | L1 | Études, spécifications et contractualisation | Chef de projet | L1.1 | Analyse des flux et tâches automatisables | 3 |  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L1 | Études, spécifications et contractualisation | Chef de projet | L1.2 | Spécifications et consultation des fournisseurs | 5 | FD | L1.1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L1 | Études, spécifications et contractualisation | Chef de projet | L1.3 | Contrat NECTRA 132-A397c1 — signé le 30/12/2025 | 2 | FD | L1.2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L1 | Études, spécifications et contractualisation | Chef de projet | L1.4 | Commande CIDAPE — proforma 25-1152 | 2 | DD | L1.3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L1 | Études, spécifications et contractualisation | Chef de projet | L1.5 | Dossier d'exonération et démarches douanières | 6 | FD | L1.3 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L2 | Travaux à la charge de SEDIMA (hors fournitures) | Responsable maintenance | L2.1 | Génie civil : découpes, encadrements et cloisonnements | 4 | FD | L1.3 | 11 | 14 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L2 | Travaux à la charge de SEDIMA (hors fournitures) | Responsable maintenance | L2.2 | Alimentation électrique de puissance et armoires | 4 | FD | L2.1 | 15 | 18 | 8000000 | 0 | 1440000 | 9440000 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L2 | Travaux à la charge de SEDIMA (hors fournitures) | Responsable maintenance | L2.3 | Air comprimé : alimentation, filtration et régulation | 3 | DD | L2.2 | 15 | 17 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L2 | Travaux à la charge de SEDIMA (hors fournitures) | Responsable maintenance | L2.4 | Eau, traitement, vidanges et trop-pleins | 4 | DD | L2.2 | 15 | 18 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L2 | Travaux à la charge de SEDIMA (hors fournitures) | Responsable maintenance | L2.5 | Déchargement et manutention des équipements sur site | 2 | FD | L2.2 | 19 | 20 | 2000000 | 0 | 360000 | 2360000 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L3 | Ligne de lavage des casiers et boîtes poussins | Responsable technique | L3.1 | Fabrication NECTRA et expédition | 26 | FD | L1.3 | 11 | 36 | 52788140 | 0 | 9501865 | 62290005 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L3 | Ligne de lavage des casiers et boîtes poussins | Responsable technique | L3.2 | Transport CIF Dakar et assurance (quote-part) | 3 | FD | L3.1 | 37 | 39 | 1590577 | 0 | 286304 | 1876881 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L3 | Ligne de lavage des casiers et boîtes poussins | Responsable technique | L3.3 | Dédouanement et acheminement à Notto | 2 | FD | L3.2 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L3 | Ligne de lavage des casiers et boîtes poussins | Responsable technique | L3.4 | Montage mécanique et raccordements | 2 | FD | L3.3 | 42 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L3 | Ligne de lavage des casiers et boîtes poussins | Responsable technique | L3.5 | Essais à vide de la laveuse | 1 | FD | L3.4 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L4 | Automatisation du mirage et du transfert d'œufs | Responsable technique | L4.1 | Fabrication NECTRA et expédition | 26 | FD | L1.3 | 11 | 36 | 74565912 | 0 | 13421864 | 87987776 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L4 | Automatisation du mirage et du transfert d'œufs | Responsable technique | L4.2 | Transport CIF Dakar et assurance (quote-part) | 3 | FD | L4.1 | 37 | 39 | 2246771 | 0 | 404419 | 2651190 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L4 | Automatisation du mirage et du transfert d'œufs | Responsable technique | L4.3 | Dédouanement et acheminement à Notto | 2 | FD | L4.2 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L4 | Automatisation du mirage et du transfert d'œufs | Responsable technique | L4.4 | Montage du transfert automatisé et du poste de mirage | 3 | FD | L4.3 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L4 | Automatisation du mirage et du transfert d'œufs | Responsable technique | L4.5 | Automatisme, supervision et essais à vide | 2 | FD | L4.4 | 45 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L5 | Incubateur Petersime 576 supplémentaire | Responsable technique | L5.1 | Fabrication Petersime et expédition | 30 | FD | L1.4 | 11 | 40 | 40993410 | 0 | 7378814 | 48372224 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L5 | Incubateur Petersime 576 supplémentaire | Responsable technique | L5.2 | Transport bateau jusqu'au port de Dakar | 3 | FD | L5.1 | 41 | 43 | 2951806 | 0 | 531325 | 3483131 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L5 | Incubateur Petersime 576 supplémentaire | Responsable technique | L5.3 | Dédouanement et acheminement à Notto | 2 | FD | L5.2 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L5 | Incubateur Petersime 576 supplémentaire | Responsable technique | L5.4 | Mission du superviseur CIDAPE (07-18 sept. 2026) | 2 | FD | L5.3 | 46 | 47 | 798109 | 0 | 143660 | 941769 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L5 | Incubateur Petersime 576 supplémentaire | Responsable technique | L5.5 | Hébergement, repas et déplacements du superviseur | 2 | DD | L5.4 | 46 | 47 | 3000000 | 0 | 540000 | 3540000 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L5 | Incubateur Petersime 576 supplémentaire | Responsable technique | L5.6 | Montage par équipe locale (3 agents, électricien, plombier) | 2 | DD | L5.4 | 46 | 47 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L5 | Incubateur Petersime 576 supplémentaire | Responsable technique | L5.7 | Raccordements, régulation et essais à vide | 2 | FD | L5.4 | 48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L6 | Mise en service, formation et transfert | Responsable couvoir | L6.1 | Essais en charge sur une première couvée | 3 | FD | L5.7 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L6 | Mise en service, formation et transfert | Responsable couvoir | L6.2 | Formation des opérateurs et procédures sanitaires | 2 | FD | L6.1 | 53 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L6 | Mise en service, formation et transfert | Responsable couvoir | L6.3 | PV de réception et solde des paiements | 2 | FD | L6.2 | 55 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-06 | L6 | Mise en service, formation et transfert | Responsable couvoir | L6.4 | Tableau de bord d'éclosion et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L6.3 | 57 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Avis d'expert | Moyen
PI-07 | L1 | Études, spécifications et contractualisation | Chef de projet | L1.1 | Diagnostic des goulots et étude des flux | 4 |  |  | 1 | 4 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | — | Avis d'expert | Moyen
PI-07 | L1 | Études, spécifications et contractualisation | Chef de projet | L1.2 | Spécifications et dimensionnement du froid | 4 | FD | L1.1 | 5 | 8 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | Rapport Sika juin 2026 | Avis d'expert | Moyen
PI-07 | L1 | Études, spécifications et contractualisation | Chef de projet | L1.3 | Consultation des fournisseurs et comparaison | 6 | FD | L1.2 | 9 | 14 | 3000000 | 0 | 540000 | 3540000 | — | Avis d'expert | Moyen
PI-07 | L1 | Études, spécifications et contractualisation | Chef de projet | L1.4 | Contractualisation et ouverture des crédits | 4 | FD | L1.3 | 15 | 18 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | — | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L1 | Études, spécifications et contractualisation | Chef de projet | L1.5 | Dossier d'exonération et démarches douanières | 5 | FD | L1.4 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Avis d'expert | Moyen
PI-07 | L2 | Sols — dépose et dallage béton | Conducteur de travaux | L2.1 | Curage du béton et du carrelage existants | 3 | FD | L1.3 | 15 | 17 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | À la charge SEDIMA — scope Lassarat §2 | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L2 | Sols — dépose et dallage béton | Conducteur de travaux | L2.2 | Ferraillage et coulage du dallage (3 zones, 1 483,92 m²) | 4 | FD | L2.1 | 18 | 21 | 23983857 | 0 | 4317094 | 28300951 | Dakar Dur DK 17072026/JDS 01 — 3 zones distinctes de l'emprise AND steel | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L2 | Sols — dépose et dallage béton | Conducteur de travaux | L2.3 | Cure du béton avant application du revêtement | 4 | FD | L2.2 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrainte technique Sika | Avis d'expert | Moyen
PI-07 | L3 | Sols — revêtement Sika Ucrete | Conducteur de travaux | L3.1 | Approvisionnement maritime du système Ucrete | 9 | FD | L1.4 | 19 | 27 | 86900000 | 0 | 15642000 | 102542000 | Lassarat D260116 rev02 · 03/07/2026 — option 1 | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L3 | Sols — revêtement Sika Ucrete | Conducteur de travaux | L3.2 | Préparation des supports et application (1 454 m²) | 2 | FD | L2.3 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lassarat — 10 jours, 2 équipes | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L4 | Chambre froide négative, SAS et quai réfrigéré | Responsable maintenance | L4.1 | Fabrication Frigo Indus et expédition | 16 | FD | L1.4 | 19 | 34 | 85274410 | 3511800 | 15981518 | 104767728 | Frigo Indus proforma 240805 · 23/09/2025 | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L4 | Chambre froide négative, SAS et quai réfrigéré | Responsable maintenance | L4.2 | Transport Tunis-Dakar, dédouanement et acheminement | 4 | FD | L4.1 | 35 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inclus C&F — dédouanement SEDIMA | Devis fournisseur | Moyen
PI-07 | L4 | Chambre froide négative, SAS et quai réfrigéré | Responsable maintenance | L4.3 | Génie civil du quai : fondations, dallage BA 432 m², joints | 6 | FD | L1.4 | 19 | 24 | 27181440 | 0 | 4892659 | 32074099 | AND steel 2026-SED-02 · 13/02/2026 (indicative) | Devis fournisseur | Moyen
PI-07 | L4 | Chambre froide négative, SAS et quai réfrigéré | Responsable maintenance | L4.4 | Charpente métallique 23,76 t : fabrication, transport, montage | 6 | FD | L4.3 | 25 | 30 | 68544080 | 0 | 12337934 | 80882014 | AND steel 2026-SED-02 · plans Frigo Indus Var03 | Devis fournisseur | Moyen
PI-07 | L4 | Chambre froide négative, SAS et quai réfrigéré | Responsable maintenance | L4.5 | Montage des panneaux, groupes et portes isothermes | 4 | FD | L4.2 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frigo Indus — après mise à disposition du bâti | Devis fournisseur | Moyen
PI-07 | L4 | Chambre froide négative, SAS et quai réfrigéré | Responsable maintenance | L4.6 | Mise au froid et essais de descente en température | 2 | FD | L4.5 | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Devis fournisseur | Moyen
PI-07 | L5 | Chambre de ressuage et chariots | Responsable maintenance | L5.1 | Fabrication Frigo Indus et expédition | 14 | FD | L1.4 | 19 | 32 | 57452650 | 2366035 | 10767363 | 70586048 | Frigo Indus code 250109 · 08/04/2026 | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L5 | Chambre de ressuage et chariots | Responsable maintenance | L5.2 | Transport rendu Dakar, dédouanement et acheminement | 3 | FD | L5.1 | 33 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inclus C&F | Devis fournisseur | Moyen
PI-07 | L5 | Chambre de ressuage et chariots | Responsable maintenance | L5.3 | Travaux préalables et exclusions à la charge SEDIMA | 3 | FD | L2.3 | 26 | 28 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Exclusions Frigo Indus (GC, sol, évacuations) | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L5 | Chambre de ressuage et chariots | Responsable maintenance | L5.4 | Cloisonnement et redressement plafond (hors panneaux de chambre) | 3 | FD | L5.3 | 29 | 31 | 2900494 | 0 | 522089 | 3422583 | Afric Froid West DEE22602 — bloc 2 seul, bloc 1 déduit (panneaux inclus L5.1) | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L5 | Chambre de ressuage et chariots | Responsable maintenance | L5.5 | Montage et assistance | 3 | FD | L5.4 | 32 | 34 | 4405000 | 0 | 792900 | 5197900 | Frigo Indus code 250109 — travaux locaux | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L5 | Chambre de ressuage et chariots | Responsable maintenance | L5.6 | Raccordements, régulation et essais | 2 | FD | L5.5 | 35 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Devis fournisseur | Moyen
PI-07 | L5 | Chambre de ressuage et chariots | Responsable maintenance | L5.7 | Approvisionnement matière inox 316L des chariots | 6 | FD | L1.4 | 19 | 24 | 35762000 | 0 | 6437160 | 42199160 | RENOSEN 00557 · 14/02/2026 — fourniture, complétée par CTB | Devis fournisseur | Moyen
PI-07 | L5 | Chambre de ressuage et chariots | Responsable maintenance | L5.8 | Complément de fourniture : 200 roulettes chape inox | 3 | FD | L1.4 | 19 | 21 | 3000000 | 0 | 540000 | 3540000 | MANQUANT des deux offres — ordre de grandeur, à faire chiffrer par RENOSEN | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L5 | Chambre de ressuage et chariots | Responsable maintenance | L5.9 | Fabrication et assemblage de 50 chariots de ressuage | 6 | FD | L5.8 | 22 | 27 | 4600000 | 0 | 828000 | 5428000 | CTB/PRO.CO.M CP008 · 23/06/2026 — prestation seule, matière RENOSEN | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L6 | Ligne de découpe | Responsable production | L6.1 | Consultation et sélection du fournisseur | 6 | FD | L1.2 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | À CHIFFRER — aucune offre reçue | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L6 | Ligne de découpe | Responsable production | L6.2 | Fabrication et expédition | 18 | FD | L6.1 | 15 | 32 | 220000000 | 9060116 | 41230821 | 270290937 | À CHIFFRER — poste le plus lourd | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L6 | Ligne de découpe | Responsable production | L6.3 | Transport, dédouanement et acheminement | 4 | FD | L6.2 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | À CHIFFRER | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L6 | Ligne de découpe | Responsable production | L6.4 | Montage de la ligne et convoyage | 4 | FD | L6.3 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | À CHIFFRER | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L6 | Ligne de découpe | Responsable production | L6.5 | Essais à vide et réglages | 2 | FD | L6.4 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | À CHIFFRER | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L7 | Pesage, étiquetage et conditionnement | Responsable production | L7.1 | Fabrication Vendée Concept et expédition | 18 | FD | L1.4 | 19 | 36 | 55920334 | 2302931 | 10480188 | 68703453 | Vendée Concept RV-GL-9131-A · 20/07/2026 | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L7 | Pesage, étiquetage et conditionnement | Responsable production | L7.2 | Transport, emballage et manutention | 3 | FD | L7.1 | 37 | 39 | 20000000 | 0 | 3600000 | 23600000 | En supplément — exclusions Vendée Concept | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L7 | Pesage, étiquetage et conditionnement | Responsable production | L7.3 | Montage, installation électrique et mise en service | 2 | FD | L7.2 | 40 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inclus devis Vendée Concept | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L7 | Pesage, étiquetage et conditionnement | Responsable production | L7.4 | Formation et contrôle APAVE | 1 | FD | L7.3 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inclus devis Vendée Concept | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L8 | Utilités et fluides | Responsable maintenance | L8.1 | Renforcement électrique, armoires et câblage | 4 | FD | L2.3 | 26 | 29 | 30000000 | 0 | 5400000 | 35400000 | Exclu de toutes les offres | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L8 | Utilités et fluides | Responsable maintenance | L8.2 | Production et distribution d'eau glacée | 3 | FD | L8.1 | 30 | 32 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Exclu de toutes les offres | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L8 | Utilités et fluides | Responsable maintenance | L8.3 | Air comprimé : alimentation, filtration et régulation | 3 | DD | L8.2 | 30 | 32 | 8000000 | 0 | 1440000 | 9440000 | Exclu de toutes les offres | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L8 | Utilités et fluides | Responsable maintenance | L8.4 | Traitement des effluents et évacuations | 4 | FD | L8.1 | 30 | 33 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Exclu de toutes les offres | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L9 | Mise en service, formation et transfert | Responsable abattoir | L9.1 | Essais en charge et montée en cadence | 3 | FD | L6.5 | 43 | 45 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 | — | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L9 | Mise en service, formation et transfert | Responsable abattoir | L9.2 | Validation sanitaire et conformité | 2 | FD | L9.1 | 46 | 47 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | — | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L9 | Mise en service, formation et transfert | Responsable abattoir | L9.3 | Formation des opérateurs à la découpe | 2 | FD | L9.2 | 48 | 49 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | — | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L9 | Mise en service, formation et transfert | Responsable abattoir | L9.4 | PV de réception et levée des réserves | 2 | FD | L9.3 | 50 | 51 | 3421829 | 0 | 615929 | 4037758 | — | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L9 | Mise en service, formation et transfert | Responsable abattoir | L9.5 | Tableau de bord et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L9.4 | 52 | 53 | 2000000 | 0 | 360000 | 2360000 | — | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L10 | Accessoires d'atelier et hygiène | Responsable abattoir | L10.1 | Commande et fabrication Bobet (tables, lavabos, lave-bottes) | 12 | FD | L1.4 | 19 | 30 | 25752039 | 1060529 | 4826262 | 31638830 | Bobet matériel 1730607 · 14/08/2026 · CIF Dakar | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L10 | Accessoires d'atelier et hygiène | Responsable abattoir | L10.2 | Transport, dédouanement et mise en place | 4 | FD | L10.1 | 31 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Droits et TVA import à la charge SEDIMA | Avis d'expert | Moyen
PI-07 | L11 | Lavage des bacs et cagettes | Responsable abattoir | L11.1 | Commande du tunnel de lavage 500 caisses/h et des 2 options | 14 | FD | L1.4 | 19 | 32 | 31157958 | 1283158 | 5839401 | 38280517 | XUCLÀ 2601738 du 13/08/2026 · 47 500 € FCA usine | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L11 | Lavage des bacs et cagettes | Responsable abattoir | L11.2 | Emballage, transport, assurance et dédouanement | 6 | FD | L11.1 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCA usine — emballage caisse bois facturé sur devis, non chiffré | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L11 | Lavage des bacs et cagettes | Responsable abattoir | L11.3 | Montage, raccordements et mise en marche | 3 | FD | L11.2 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | XUCLÀ — « MONTAGE ET MISE EN MARCHE : Non compris » | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L12 | Hygiène des locaux | Responsable abattoir | L12.1 | Commande de 10 centrales de nettoyage et accessoires | 10 | FD | L1.4 | 19 | 28 | 49593629 | 2042382 | 9294482 | 60930493 | SONEDES OP00073060 V2 du 13/08/2026 · 75 605 € EXW Louvigné | Devis fournisseur | Élevé
PI-07 | L12 | Hygiène des locaux | Responsable abattoir | L12.2 | Transport, assurance et dédouanement | 5 | FD | L12.1 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | EXW — fret et douane à la charge de SEDIMA, non chiffrés | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L12 | Hygiène des locaux | Responsable abattoir | L12.3 | Raccordement, installation et formation du personnel | 3 | FD | L12.2 | 34 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | SONEDES — « Ne comprend pas le raccordement et l'installation » | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L13 | Emballage et conditionnement | Responsable production | L13.1 | Spécification du produit : poids, dimensions et cadence | 4 | FD | L1.2 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | MULTIVAC — « Weight and Dimensions: To be confirmed by the Customer » | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L13 | Emballage et conditionnement | Responsable production | L13.2 | Commande de la ligne semi-automatique (B325, SE320, TE120, GLME 30) | 20 | FD | L13.1 | 13 | 32 | 229584950 | 9454847 | 43027163 | 282066960 | MULTIVAC North Africa du 03/06/2026 · solution 02 · budget approximatif 350 K€ | Avis d'expert | Moyen
PI-07 | L13 | Emballage et conditionnement | Responsable production | L13.3 | Transport, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L13.2 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incoterm non précisé au document | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L13 | Emballage et conditionnement | Responsable production | L13.4 | Montage, raccordements et mise en service | 4 | FD | L13.3 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non chiffré — à faire préciser par MULTIVAC | Avis d'expert | Faible
PI-07 | L13 | Emballage et conditionnement | Responsable production | L13.5 | Essais de cadence et formation des opérateurs | 3 | FD | L13.4 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L1 | Études, contractualisation et financement | Chef de projet | L1.1 | Validation des périmètres et plans d'implantation des trois lots | 5 |  |  | 1 | 5 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 | Bühler — plans d'assemblage à valider par SEDIMA | Avis d'expert | Moyen
PI-08 | L1 | Études, contractualisation et financement | Chef de projet | L1.2 | Acompte 10 % et ouverture de la lettre de crédit irrévocable | 3 | FD | L1.1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrat SEDIMA-Bühler du 22/05/2026 — acompte 10 %, LC 50 % | Devis fournisseur | Élevé
PI-08 | L1 | Études, contractualisation et financement | Chef de projet | L1.3 | Dossier d'exonération APIX et démarches douanières | 6 | FD | L1.2 | 9 | 14 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 | Régime APIX — hypothèse de TVA à confirmer | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L2 | Bühler AN-26 — remise à niveau de l'UAB | Chef de projet | L2.1 | Ingénierie mécanique, électrique et automatisme | 10 | FD | L1.2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-26 pos. 55, 58 et 60 — inclus au prix du lot | Devis fournisseur | Élevé
PI-08 | L2 | Bühler AN-26 — remise à niveau de l'UAB | Chef de projet | L2.2 | Fabrication et expédition des équipements | 24 | FD | L2.1 | 19 | 42 | 626438935 | 37160697 | 119447934 | 783047566 | Bühler AN-26-00477-02 du 26/03/2026 · 955 000 € CFR Dakar | Devis fournisseur | Élevé
PI-08 | L2 | Bühler AN-26 — remise à niveau de l'UAB | Chef de projet | L2.3 | Transport CFR Dakar, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L2.2 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incoterm CFR — dédouanement et transit à la charge SEDIMA | Devis fournisseur | Moyen
PI-08 | L3 | Bühler AN-25 — 3e ligne de granulation | Chef de projet | L3.1 | Ingénierie et validation des plans de la ligne | 10 | FD | L1.2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-25 — ingénierie incluse au prix du lot | Devis fournisseur | Élevé
PI-08 | L3 | Bühler AN-25 — 3e ligne de granulation | Chef de projet | L3.2 | Fabrication et expédition des équipements | 26 | FD | L3.1 | 19 | 44 | 649069452 | 38503151 | 123763069 | 811335672 | Bühler AN-25-03059-03 du 26/03/2026 · 989 500 € CFR Dakar | Devis fournisseur | Élevé
PI-08 | L3 | Bühler AN-25 — 3e ligne de granulation | Chef de projet | L3.3 | Transport CFR Dakar, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L3.2 | 45 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incoterm CFR — dédouanement et transit à la charge SEDIMA | Devis fournisseur | Moyen
PI-08 | L4 | Bühler WR-26 — transfert de blé et de son | Chef de projet | L4.1 | Ingénierie et validation du dessin ADMD-60301 | 8 | FD | L1.2 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | WR-26 — transfert de blé vers silos moulin, selon dessin ADMD-60301 | Devis fournisseur | Élevé
PI-08 | L4 | Bühler WR-26 — transfert de blé et de son | Chef de projet | L4.2 | Fabrication et expédition des équipements | 20 | FD | L4.1 | 17 | 36 | 209906240 | 12451752 | 40024439 | 262382431 | Bühler WR-26-32301-02 du 26/03/2026 · 320 000 € CFR Dakar | Devis fournisseur | Élevé
PI-08 | L4 | Bühler WR-26 — transfert de blé et de son | Chef de projet | L4.3 | Transport CFR Dakar, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L4.2 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incoterm CFR — dédouanement et transit à la charge SEDIMA | Devis fournisseur | Moyen
PI-08 | L5 | Génie civil et adaptations du bâtiment | Conducteur de travaux | L5.1 | Ouvertures de planchers, socles et reprises de charges (AN-26) | 5 | FD | L2.1 | 19 | 23 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Exclu Bühler — sans calculs statiques ni ouvertures | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L5 | Génie civil et adaptations du bâtiment | Conducteur de travaux | L5.2 | Massifs, planchers et supports de la 3e ligne de granulation | 8 | FD | L3.1 | 19 | 26 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Exclu Bühler — infrastructure total | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L5 | Génie civil et adaptations du bâtiment | Conducteur de travaux | L5.3 | Supports, passerelles et traversées des lignes de transfert | 5 | FD | L4.1 | 17 | 21 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Exclu Bühler — infrastructure total | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L5 | Génie civil et adaptations du bâtiment | Conducteur de travaux | L5.4 | Nettoyage, dégagement et mise à disposition du bâtiment | 3 | FD | L5.2 | 27 | 29 | 8000000 | 0 | 1440000 | 9440000 | Condition Bühler — bâtiment fermé, libre de gravats | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L6 | Alimentation électrique et infrastructure | Responsable maintenance | L6.1 | Transformateur, TGBT et correction du facteur de puissance | 8 | FD | L2.1 | 19 | 26 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Exclu Bühler — « alimentation électrique total » | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L6 | Alimentation électrique et infrastructure | Responsable maintenance | L6.2 | Câbles, chemins de câbles et mise à la terre | 6 | FD | L6.1 | 27 | 32 | 30000000 | 0 | 5400000 | 35400000 | Exclu Bühler — « installations de mise à terre total » | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L6 | Alimentation électrique et infrastructure | Responsable maintenance | L6.3 | Air comprimé, aspiration et eau de process | 4 | FD | L6.2 | 33 | 36 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Exclu Bühler — « infrastructure total » | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L7 | Montage mécanique et électrique | Responsable UAB | L7.1 | Montage mécanique remise à niveau UAB (7 sem. de supervision) | 7 | FD | L2.3 | 48 | 54 | 28000000 | 0 | 5040000 | 33040000 | Annexe 4 — profil d'emploi entreprises de montage mécanique | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L7 | Montage mécanique et électrique | Responsable UAB | L7.2 | Montage mécanique 3e ligne de granulation (4 sem. de supervision) | 8 | FD | L3.3 | 50 | 57 | 40000000 | 0 | 7200000 | 47200000 | Montage à la charge de l'acheteur — contrat de surveillance §A | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L7 | Montage mécanique et électrique | Responsable UAB | L7.3 | Montage mécanique des transferts (4 sem. de supervision) | 6 | FD | L4.3 | 42 | 47 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Montage à la charge de l'acheteur — contrat de surveillance §A | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L7 | Montage mécanique et électrique | Responsable UAB | L7.4 | Montage électrique et raccordements des trois lots | 8 | FD | L7.2 | 58 | 65 | 35000000 | 0 | 6300000 | 41300000 | Supervision électrique cumulée : 44 j + 4 sem + 2 sem | Avis d'expert | Faible
PI-08 | L7 | Montage mécanique et électrique | Responsable UAB | L7.5 | Logement et frais de séjour des délégués Bühler (12 missions) | 16 | DD | L7.1 | 48 | 63 | 22000000 | 0 | 3960000 | 25960000 | Exclu des trois offres — hôtel, petit déjeuner, déplacements | Avis d'expert | Moyen
PI-08 | L8 | Mise en service, essais et transfert | Responsable production | L8.1 | Mise en service automatisme et extension du Mercury | 4 | FD | L7.4 | 66 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | AN-26 pos. 55 — extension automate et PC existants | Devis fournisseur | Élevé
PI-08 | L8 | Mise en service, essais et transfert | Responsable production | L8.2 | Mise en service process et montée en cadence des trois lignes | 3 | FD | L8.1 | 70 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ingénieurs de mise en service process des trois lots | Devis fournisseur | Élevé
PI-08 | L8 | Mise en service, essais et transfert | Responsable production | L8.3 | Essais de performance et PV de réception | 3 | FD | L8.2 | 73 | 75 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 | Critères capacité nette t/h et PDI — matières à fournir par SEDIMA | Avis d'expert | Moyen
PI-08 | L8 | Mise en service, essais et transfert | Responsable production | L8.4 | Formation des opérateurs et documentation | 2 | FD | L8.3 | 76 | 77 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 | Manuels et catalogues pièces de rechange fournis par lot | Avis d'expert | Moyen
PI-08 | L8 | Mise en service, essais et transfert | Responsable production | L8.5 | Constitution du stock de pièces de rechange de démarrage | 4 | DD | L8.1 | 66 | 69 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Pièces de rechange exclues des trois lots | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L1 | Définition du besoin et cadrage | Directeur Supply Chain | L1.1 | Diagnostic du parc existant et analyse des tournées | 4 |  |  | 1 | 4 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 | KPMG PP14 — « valider les besoins réels en camions et types de véhicules » | Avis d'expert | Moyen
PI-09 | L1 | Définition du besoin et cadrage | Directeur Supply Chain | L1.2 | Définition du besoin par type de véhicule et dimensionnement | 3 | FD | L1.1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPMG PP14 — mix interne/externe à arbitrer | Avis d'expert | Moyen
PI-09 | L1 | Définition du besoin et cadrage | Directeur Supply Chain | L1.3 | Cahier des charges et consultation des concessionnaires | 5 | FD | L1.2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPMG PP14 — « obtenir les devis et ajuster le budget » | Avis d'expert | Moyen
PI-09 | L1 | Définition du besoin et cadrage | Directeur Supply Chain | L1.4 | Dépouillement et arbitrage du mix achat / leasing | 3 | FD | L1.3 | 13 | 15 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | Arbitrage DAF — financement à déterminer | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L2 | Véhicules frigorifiques | Responsable logistique | L2.1 | Commande et fabrication des porteurs frigorifiques | 20 | FD | L1.4 | 16 | 35 | 175000000 | 8750000 | 33075000 | 216825000 | À CHIFFRER — priorité KPMG : sécuriser la chaîne du froid | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L2 | Véhicules frigorifiques | Responsable logistique | L2.2 | Carrosserie isotherme et groupe froid | 8 | FD | L2.1 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | À CHIFFRER — carrossier à consulter séparément | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L2 | Véhicules frigorifiques | Responsable logistique | L2.3 | Transport maritime, dédouanement et acheminement | 6 | FD | L2.2 | 44 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Retour d'expérience PI-11 : 45 j de blocage douanier | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L3 | Camions de distribution d'aliment | Responsable logistique | L3.1 | Commande et fabrication des porteurs vrac | 20 | FD | L1.4 | 16 | 35 | 120000000 | 6000000 | 22680000 | 148680000 | À CHIFFRER — capacité et nombre à arrêter en L1.2 | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L3 | Camions de distribution d'aliment | Responsable logistique | L3.2 | Transport maritime, dédouanement et acheminement | 6 | FD | L3.1 | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dédouanement à anticiper — dossier transitaire en amont | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L4 | Utilitaires de collecte et de service | Responsable logistique | L4.1 | Commande et livraison des utilitaires | 12 | FD | L1.4 | 16 | 27 | 60000000 | 3000000 | 11340000 | 74340000 | À CHIFFRER — collecte œufs et interventions techniques | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L5 | Équipement embarqué et télématique | Responsable maintenance | L5.1 | Géolocalisation GPS et enregistreurs de température | 6 | FD | L2.3 | 50 | 55 | 22000000 | 0 | 3960000 | 25960000 | KPMG PP14 — suivi GPS et températures | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L5 | Équipement embarqué et télématique | Responsable maintenance | L5.2 | Cartes carburant et suivi des consommations | 4 | FD | L5.1 | 56 | 59 | 8000000 | 0 | 1440000 | 9440000 | KPMG PP14 — « gestion du carburant contrôlée » | Avis d'expert | Moyen
PI-09 | L5 | Équipement embarqué et télématique | Responsable maintenance | L5.3 | Tableau de bord flotte : coûts, ponctualité, températures, disponibilité | 6 | FD | L5.2 | 60 | 65 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | KPMG PP14 — indicateur de suivi de la performance flotte | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L6 | Immatriculation, assurances et conformité | DAF | L6.1 | Immatriculation et cartes grises | 3 | FD | L2.3 | 50 | 52 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 | Ratio sur valeur d'acquisition — à confirmer | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L6 | Immatriculation, assurances et conformité | DAF | L6.2 | Assurances flotte et marchandises transportées | 2 | FD | L6.1 | 53 | 54 | 20000000 | 0 | 3600000 | 23600000 | Prime annuelle — première année portée par le projet | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L6 | Immatriculation, assurances et conformité | DAF | L6.3 | Visites techniques et agréments transport de denrées | 3 | FD | L6.2 | 55 | 57 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 | Agrément sanitaire véhicules frigorifiques | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L7 | Atelier, stationnement et pièces | Responsable maintenance | L7.1 | Aménagement de l'aire de stationnement et du poste de lavage | 6 | FD | L1.4 | 16 | 21 | 25000000 | 0 | 4500000 | 29500000 | Exclu des offres véhicules — génie civil site | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L7 | Atelier, stationnement et pièces | Responsable maintenance | L7.2 | Outillage d'atelier et stock de pièces de première monte | 4 | FD | L7.1 | 22 | 25 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | KPMG — « maintenance rigoureuse », parc actuel vétuste | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L8 | Recrutement, formation et mise en service | DRH | L8.1 | Recrutement des chauffeurs et de l'encadrement logistique | 8 | FD | L6.3 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPMG PP14 — recruter et former chauffeurs et équipes | Avis d'expert | Moyen
PI-09 | L8 | Recrutement, formation et mise en service | DRH | L8.2 | Formation transport, chaîne du froid et éco-conduite | 3 | FD | L8.1 | 66 | 68 | 8000000 | 0 | 1440000 | 9440000 | KPMG PP14 — bonnes pratiques transport et conservation | Avis d'expert | Moyen
PI-09 | L8 | Recrutement, formation et mise en service | DRH | L8.3 | Mise en place du planning de tournées optimisé | 4 | FD | L8.2 | 69 | 72 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | KPMG PP14 — réduire coûts et temps de trajet | Avis d'expert | Faible
PI-09 | L8 | Recrutement, formation et mise en service | DRH | L8.4 | Mise en service et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L8.3 | 73 | 74 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | — | Avis d'expert | Faible
PI-10 | L1 | Gouvernance et cadrage du programme | DSI | L1.1 | Cartographie du SI existant et priorisation des chantiers | 4 |  |  | 1 | 4 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Entretien DSI — « multiplication des projets, pression sur la priorisation » | Avis d'expert | Moyen
PI-10 | L1 | Gouvernance et cadrage du programme | DSI | L1.2 | Gouvernance du programme et cadrage des périmètres | 3 | FD | L1.1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Entretien DSI — « cadre de gouvernance à renforcer, dérives de périmètre » | Avis d'expert | Moyen
PI-10 | L1 | Gouvernance et cadrage du programme | DSI | L1.3 | Politique de gestion des données et des accès | 4 | FD | L1.2 | 8 | 11 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 | Entretien DSI — qualité des données et gestion des accès | Avis d'expert | Faible
PI-10 | L2 | CRM Salesforce | DSI / Direction commerciale | L2.1 | Cartographie des processus commerciaux et traduction Salesforce | 4 | FD | L1.2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPMG PP10 — prospection, visites, commandes, fermes intégrées | Avis d'expert | Moyen
PI-10 | L2 | CRM Salesforce | DSI / Direction commerciale | L2.2 | Licences et paramétrage Salesforce par l'intégrateur | 12 | FD | L2.1 | 12 | 23 | 100000000 | 0 | 18000000 | 118000000 | KPMG PP10 — Capex 100 M FCFA (150 k€ d'implémentation) | Ratio | Moyen
PI-10 | L2 | CRM Salesforce | DSI / Direction commerciale | L2.3 | Reprise et fiabilisation de la base clients | 6 | FD | L2.2 | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPMG PP7 — segmentation et enrichissement de la base | Avis d'expert | Faible
PI-10 | L2 | CRM Salesforce | DSI / Direction commerciale | L2.4 | Déploiement par zone commerciale et formation terrain | 8 | FD | L2.3 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPMG PP10 — déploiement par zone, routine d'amélioration continue | Avis d'expert | Faible
PI-10 | L3 | Plateforme e-commerce B2B/B2C | DSI / Direction marketing | L3.1 | Cahier des charges et choix de la solution | 4 | FD | L1.2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPMG PP8 — projet de vente digitale en cours d'étude | Avis d'expert | Moyen
PI-10 | L3 | Plateforme e-commerce B2B/B2C | DSI / Direction marketing | L3.2 | Développement, hébergement et mise en ligne | 14 | FD | L3.1 | 12 | 25 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | KPMG PP8 — Capex 15 M FCFA (développement, hébergement) | Ratio | Moyen
PI-10 | L3 | Plateforme e-commerce B2B/B2C | DSI / Direction marketing | L3.3 | Intégration au CRM et à Sage X3 : catalogue, commandes, paiement | 6 | FD | L3.2 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condition de cohérence des prix et conditions entre canaux | Avis d'expert | Faible
PI-10 | L3 | Plateforme e-commerce B2B/B2C | DSI / Direction marketing | L3.4 | Recette et ouverture progressive des canaux | 4 | FD | L3.3 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | KPMG PP8 — suivi de la performance multicanale | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L1 | Études, recette et agrément | Responsable production | L1.1 | Définition du mix d'ingrédients et de la recette | 6 |  |  | 1 | 6 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | MULTIVAC p. 3 — « Ingrédients : mix à définir » | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L1 | Études, recette et agrément | Responsable production | L1.2 | Essais de formulation et validation organoleptique | 4 | FD | L1.1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Préalable au dimensionnement de l'enrobage | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L1 | Études, recette et agrément | Responsable production | L1.3 | Agrément sanitaire du produit transformé | 6 | FD | L1.2 | 11 | 16 | 2000000 | 0 | 360000 | 2360000 | Nouvelle catégorie de produit pour le site | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L2 | Équipements de process | Responsable abattoir | L2.1 | Hachoir Kolbe SW114-II — 1 300 kg/h, grille 2 mm | 14 | FD | L1.1 | 7 | 20 | 12463183 | 623159 | 2355542 | 15441884 | MULTIVAC du 06/11/2025 · 19 000 € | Devis fournisseur | Moyen
PI-12 | L2 | Équipements de process | Responsable abattoir | L2.2 | Mélangeur A-100 L — 200 kg/h | 14 | FD | L1.1 | 7 | 20 | 8527441 | 426372 | 1611686 | 10565499 | MULTIVAC du 06/11/2025 · 13 000 € | Devis fournisseur | Moyen
PI-12 | L2 | Équipements de process | Responsable abattoir | L2.3 | Poussoir Handtmann VF608 et système de formage nuggets | 16 | FD | L1.1 | 7 | 22 | 26238280 | 1311914 | 4959035 | 32509229 | MULTIVAC du 06/11/2025 · 40 000 € — formage manuel | Devis fournisseur | Moyen
PI-12 | L2 | Équipements de process | Responsable abattoir | L2.4 | Enrobeuse-panneuse — 15 cycles/min, automatique | 14 | FD | L1.1 | 7 | 20 | 13119140 | 655957 | 2479517 | 16254614 | MULTIVAC du 06/11/2025 · 20 000 € | Devis fournisseur | Moyen
PI-12 | L2 | Équipements de process | Responsable abattoir | L2.5 | Machine sous vide MULTIVAC P400 — 2 à 3 emballages/min | 12 | FD | L1.1 | 7 | 18 | 4591699 | 229585 | 867831 | 5689115 | MULTIVAC du 06/11/2025 · 7 000 € | Devis fournisseur | Moyen
PI-12 | L3 | Transport, dédouanement et acheminement | Responsable abattoir | L3.1 | Transport, assurance et dédouanement des cinq machines | 6 | FD | L2.3 | 23 | 28 | 8000000 | 0 | 1440000 | 9440000 | Incoterm non précisé au document — à faire confirmer | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L3 | Transport, dédouanement et acheminement | Responsable abattoir | L3.2 | Réception, déchargement et manutention sur site | 2 | FD | L3.1 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non chiffré par MULTIVAC | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L4 | Surgélation et chaîne du froid | Responsable maintenance | L4.1 | Vérification de la capacité du tunnel de surgélation existant | 3 | FD | L1.2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ABSENT DE L'OFFRE — le produit fini est surgelé et conditionné à -20 °C | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L4 | Surgélation et chaîne du froid | Responsable maintenance | L4.2 | Adaptation ou complément de capacité de surgélation | 8 | FD | L4.1 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | À CHIFFRER si le tunnel existant ne suffit pas — ordre de grandeur 35 M | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L4 | Surgélation et chaîne du froid | Responsable maintenance | L4.3 | Interface avec la chambre négative et le stockage surgelé | 3 | FD | L4.2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Interface avec le lot L4 de PI-07 — à coordonner | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L5 | Aménagement du local et utilités | Conducteur de travaux | L5.1 | Aménagement du local dans les bâtiments existants de l'abattoir | 6 | FD | L1.2 | 11 | 16 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | KPMG p. 28 — implantation dans les locaux existants | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L5 | Aménagement du local et utilités | Conducteur de travaux | L5.2 | Alimentation électrique, air comprimé et eau de process | 4 | FD | L5.1 | 17 | 20 | 8000000 | 0 | 1440000 | 9440000 | Non chiffré par MULTIVAC | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L5 | Aménagement du local et utilités | Conducteur de travaux | L5.3 | Sol, évacuations et conformité hygiène de la zone | 4 | FD | L5.2 | 21 | 24 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Zone de transformation — exigences sanitaires renforcées | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L6 | Montage, mise en service et formation | Responsable abattoir | L6.1 | Montage et raccordement des cinq machines | 4 | FD | L3.2 | 31 | 34 | 7000000 | 0 | 1260000 | 8260000 | Non chiffré par MULTIVAC | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L6 | Montage, mise en service et formation | Responsable abattoir | L6.2 | Mise en service, réglages et essais à vide | 3 | FD | L6.1 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L6 | Montage, mise en service et formation | Responsable abattoir | L6.3 | Formation des opérateurs au process et au formage manuel | 3 | FD | L6.2 | 38 | 40 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Formage nugget manuel — poste le plus dépendant de la main-d'œuvre | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L7 | Recette produit, essais et lancement | Responsable production | L7.1 | Essais en charge à 500 kg/jour et contrôle des températures | 3 | FD | L6.3 | 41 | 43 | 3000000 | 0 | 540000 | 3540000 | Process entre -2 °C et 0 °C — contrainte critique | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L7 | Recette produit, essais et lancement | Responsable production | L7.2 | Validation des poids cibles 500 g à 1 kg et de l'emballage | 2 | FD | L7.1 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sachets monocouche PP/PE ou multicouche PA/PE, PET/PE | Avis d'expert | Faible
PI-12 | L7 | Recette produit, essais et lancement | Responsable production | L7.3 | PV de réception et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L7.2 | 46 | 47 | 2000000 | 0 | 360000 | 2360000 | — | Avis d'expert | Faible
PI-13 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Étude géotechnique et implantation | 2 | DD | L1.1 | 1 | 2 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Autorisations et permis de construire | 6 | FD | L1.1 | 1 | 6 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Consultation et attribution du marché génie civil | 6 | FD | L1.1 | 1 | 6 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement et plateformes | 4 | FD | L1.3 | 7 | 10 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.2 | Renforcement du forage et adduction d'eau | 4 | FD | L2.1 | 11 | 14 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.3 | Renforcement électrique et groupe de secours | 5 | DD | L2.2 | 11 | 15 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.4 | Voirie interne et clôture périmétrique | 4 | FD | L2.1 | 11 | 14 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations et dallages — poussinières | 5 | FD | L2.1 | 11 | 15 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.2 | Structures, couvertures et bardages — poussinières | 7 | FD | L3.1 | 16 | 22 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.3 | Fondations et dallages — reproduction (4 bâtiments) | 8 | FD | L3.2 | 23 | 30 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.4 | Structures, couvertures et bardages — reproduction | 12 | FD | L3.3 | 31 | 42 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 6 | FD | L3.2 | 23 | 28 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.2 | Chauffage et équipement de démarrage | 2 | FD | L4.1 | 29 | 30 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.3 | Alimentation et abreuvement | 3 | DD | L4.2 | 29 | 31 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.4 | Électricité et éclairage | 3 | FD | L4.2 | 31 | 33 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.5 | Essais et réception des poussinières | 2 | FD | L4.4 | 34 | 35 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 8 | FD | L3.4 | 43 | 50 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.2 | Alimentation et abreuvement | 5 | FD | L5.1 | 51 | 55 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.3 | Électricité et éclairage | 4 | DD | L5.2 | 51 | 54 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.4 | Nids pondoirs | 5 | FD | L5.2 | 56 | 60 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.5 | Chaîne de collecte des œufs | 4 | FD | L5.4 | 61 | 64 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.6 | Essais et réception de la reproduction | 3 | FD | L5.5 | 65 | 67 | 122558924 | 9586940 | 23786256 | 155932120 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.1 | Sas sanitaires et vestiaires | 4 | FD | L2.4 | 15 | 18 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.2 | Silos et stockage d'aliment | 4 | FD | L2.4 | 15 | 18 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.3 | Gestion des cadavres et des déchets | 3 | DD | L6.2 | 15 | 17 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.4 | Pédiluves, désinfection et clôture sanitaire | 2 | FD | L6.1 | 19 | 20 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.1 | Réception technique et levée des réserves | 3 | FD | L5.6 | 68 | 70 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.2 | Formation des équipes d'élevage | 2 | FD | L7.1 | 71 | 72 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.3 | Marche à blanc et premier peuplement | 3 | FD | L7.2 | 73 | 75 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-13 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.4 | Documentation et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L7.3 | 76 | 77 | 28282830 | 0 | 5090909 | 33373739 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-14 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.1 | Choix et sécurisation foncière du site | 6 |  |  | 1 | 6 | 8000000 | 0 | 1440000 | 9440000 | Gabarit repris de PI-02 · SITE NON ARRÊTÉ — le projet est enregistré site « TBD » | Ratio | Faible
PI-14 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Études géotechniques et relevé topographique | 4 | FD | L1.1 | 7 | 10 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Gabarit repris de PI-02 · Préalable au dimensionnement des fondations | Ratio | Faible
PI-14 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Études d'exécution et implantation des 4 bâtiments (180 000 places) | 6 | FD | L1.2 | 11 | 16 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-02 · Dimensionnement arrêté : 180 000 places, 4 bâtiments de 45 000 | Ratio | Faible
PI-14 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Autorisations, permis de construire et étude d'impact | 8 | FD | L1.2 | 11 | 18 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 | Gabarit repris de PI-02 · Élevage soumis à autorisation environnementale | Ratio | Faible
PI-14 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.5 | Consultation des fournisseurs et contractualisation | 6 | FD | L1.3 | 17 | 22 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | Gabarit repris de PI-02 · KPMG PP11 — « obtenir les devis et valider le budget ajusté » | Ratio | Faible
PI-14 | L2 | VRD et aménagement du site | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement, plateforme et voiries internes | 6 | FD | L1.5 | 23 | 28 | 35000000 | 0 | 6300000 | 41300000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe — aucun devis reçu | Ratio | Faible
PI-14 | L2 | VRD et aménagement du site | Conducteur de travaux | L2.2 | Clôture périmétrique, portail et sas d'entrée | 4 | FD | L2.1 | 29 | 32 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-02 · Exigence de biosécurité — périmètre clos obligatoire | Ratio | Faible
PI-14 | L2 | VRD et aménagement du site | Conducteur de travaux | L2.3 | Forage, adduction d'eau et réservoir | 6 | DD | L2.1 | 23 | 28 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-02 · KPMG PP11 — « approvisionnement continu en aliment et en eau » | Ratio | Faible
PI-14 | L3 | Génie civil | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations, semelles et longrines | 5 | FD | L2.1 | 29 | 33 | 70000000 | 0 | 12600000 | 82600000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe — à confirmer après étude de sol | Ratio | Faible
PI-14 | L3 | Génie civil | Conducteur de travaux | L3.2 | Dallage des 4 bâtiments d'élevage | 4 | FD | L3.1 | 34 | 37 | 65000000 | 0 | 11700000 | 76700000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-14 | L3 | Génie civil | Conducteur de travaux | L3.3 | Locaux techniques, magasin d'aliment et logement de garde | 6 | FD | L3.2 | 38 | 43 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-14 | L4 | Structure métallique, bardage et couverture | Conducteur de travaux | L4.1 | Fabrication de la charpente métallique | 7 | FD | L1.5 | 23 | 29 | 190000000 | 0 | 34200000 | 224200000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe — poste le plus lourd du projet | Ratio | Faible
PI-14 | L4 | Structure métallique, bardage et couverture | Conducteur de travaux | L4.2 | Montage de la charpente sur site | 6 | FD | L3.2 | 38 | 43 | 60000000 | 0 | 10800000 | 70800000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-14 | L4 | Structure métallique, bardage et couverture | Conducteur de travaux | L4.3 | Bardage, couverture et translucides | 5 | FD | L4.2 | 44 | 48 | 30000000 | 0 | 5400000 | 35400000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-14 | L5 | Ventilation et régulation d'ambiance | Responsable technique élevage | L5.1 | Commande et fabrication des équipements de ventilation | 12 | FD | L1.5 | 23 | 34 | 130000000 | 18055556 | 26650000 | 174705556 | Gabarit repris de PI-02 · Équipement importé — ventilation tunnel et pads de refroidissement | Ratio | Faible
PI-14 | L5 | Ventilation et régulation d'ambiance | Responsable technique élevage | L5.2 | Transport, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L5.1 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Droits de douane portés par la tâche de commande | Ratio | Faible
PI-14 | L5 | Ventilation et régulation d'ambiance | Responsable technique élevage | L5.3 | Installation des ventilateurs, pads et régulation d'ambiance | 5 | FD | L4.3 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Montage inclus dans la fourniture — à confirmer en consultation | Ratio | Faible
PI-14 | L6 | Alimentation et abreuvement | Responsable technique élevage | L6.1 | Commande et fabrication des équipements d'élevage | 12 | FD | L1.5 | 23 | 34 | 110000000 | 15277778 | 22550000 | 147827778 | Gabarit repris de PI-02 · Équipement importé — chaînes d'alimentation et lignes d'eau | Ratio | Faible
PI-14 | L6 | Alimentation et abreuvement | Responsable technique élevage | L6.2 | Transport, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L6.1 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Droits de douane portés par la tâche de commande | Ratio | Faible
PI-14 | L6 | Alimentation et abreuvement | Responsable technique élevage | L6.3 | Installation des chaînes, silos et lignes d'abreuvement | 5 | FD | L5.3 | 54 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Montage inclus dans la fourniture — à confirmer en consultation | Ratio | Faible
PI-14 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.1 | Commande du groupe électrogène et des armoires | 10 | FD | L1.5 | 23 | 32 | 80000000 | 11111111 | 16400000 | 107511111 | Gabarit repris de PI-02 · Équipement importé — secours indispensable en élevage sous ventilation | Ratio | Faible
PI-14 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.2 | Transport, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L7.1 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Droits de douane portés par la tâche de commande | Ratio | Faible
PI-14 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.3 | Raccordement réseau, armoires et câblage des bâtiments | 5 | FD | L4.3 | 49 | 53 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-14 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.4 | Installation du groupe et essais de bascule automatique | 3 | FD | L7.3 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Essai de bascule à réaliser avant toute mise en place d'animaux | Ratio | Faible
PI-14 | L8 | Traitement des eaux | Responsable maintenance | L8.1 | Commande de la station de traitement et des équipements | 10 | FD | L1.5 | 23 | 32 | 40000000 | 5555555 | 8200000 | 53755555 | Gabarit repris de PI-02 · Équipement importé — potabilisation et traitement des effluents | Ratio | Faible
PI-14 | L8 | Traitement des eaux | Responsable maintenance | L8.2 | Installation et mise en service de la station | 4 | FD | L7.4 | 57 | 60 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-14 | L9 | Biosécurité et équipements annexes | Responsable technique élevage | L9.1 | Sas sanitaires, vestiaires et quai de livraison | 5 | FD | L3.3 | 44 | 48 | 30000000 | 0 | 5400000 | 35400000 | Gabarit repris de PI-02 · KPMG PP11 — normes de biosécurité | Ratio | Faible
PI-14 | L9 | Biosécurité et équipements annexes | Responsable technique élevage | L9.2 | Pédiluves, matériel de désinfection et équipement de nettoyage | 3 | FD | L9.1 | 49 | 51 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-14 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.1 | Essais des équipements, réglages et test de montée en température | 3 | FD | L6.3 | 59 | 61 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-14 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.2 | Désinfection initiale et vide sanitaire | 2 | FD | L10.1 | 62 | 63 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | Gabarit repris de PI-02 · Préalable réglementaire à la mise en place du premier lot | Ratio | Faible
PI-14 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.3 | Recrutement et formation des équipes d'élevage | 8 | DD | L10.1 | 59 | 66 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-02 · KPMG PP11 — « recruter et former les équipes techniques » | Ratio | Faible
PI-14 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.4 | Mise en place du premier lot et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L10.2 | 64 | 65 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | Gabarit repris de PI-02 · 180 000 poussins à réserver au couvoir 12 semaines à l'avance | Ratio | Faible
PI-17 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Étude géotechnique et implantation | 2 | DD | L1.1 | 1 | 2 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Autorisations et permis de construire | 6 | FD | L1.1 | 1 | 6 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Consultation et attribution du marché génie civil | 6 | FD | L1.1 | 1 | 6 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement et plateformes | 4 | FD | L1.3 | 7 | 10 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.2 | Renforcement du forage et adduction d'eau | 4 | FD | L2.1 | 11 | 14 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.3 | Renforcement électrique et groupe de secours | 5 | DD | L2.2 | 11 | 15 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.4 | Voirie interne et clôture périmétrique | 4 | FD | L2.1 | 11 | 14 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations et dallages — poussinières | 5 | FD | L2.1 | 11 | 15 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.2 | Structures, couvertures et bardages — poussinières | 7 | FD | L3.1 | 16 | 22 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.3 | Fondations et dallages — reproduction (4 bâtiments) | 8 | FD | L3.2 | 23 | 30 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.4 | Structures, couvertures et bardages — reproduction | 12 | FD | L3.3 | 31 | 42 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 6 | FD | L3.2 | 23 | 28 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.2 | Chauffage et équipement de démarrage | 2 | FD | L4.1 | 29 | 30 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.3 | Alimentation et abreuvement | 3 | DD | L4.2 | 29 | 31 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.4 | Électricité et éclairage | 3 | FD | L4.2 | 31 | 33 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.5 | Essais et réception des poussinières | 2 | FD | L4.4 | 34 | 35 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 8 | FD | L3.4 | 43 | 50 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.2 | Alimentation et abreuvement | 5 | FD | L5.1 | 51 | 55 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.3 | Électricité et éclairage | 4 | DD | L5.2 | 51 | 54 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.4 | Nids pondoirs | 5 | FD | L5.2 | 56 | 60 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.5 | Chaîne de collecte des œufs | 4 | FD | L5.4 | 61 | 64 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.6 | Essais et réception de la reproduction | 3 | FD | L5.5 | 65 | 67 | 122558924 | 9586940 | 23786256 | 155932120 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.1 | Sas sanitaires et vestiaires | 4 | FD | L2.4 | 15 | 18 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.2 | Silos et stockage d'aliment | 4 | FD | L2.4 | 15 | 18 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.3 | Gestion des cadavres et des déchets | 3 | DD | L6.2 | 15 | 17 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.4 | Pédiluves, désinfection et clôture sanitaire | 2 | FD | L6.1 | 19 | 20 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.1 | Réception technique et levée des réserves | 3 | FD | L5.6 | 68 | 70 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.2 | Formation des équipes d'élevage | 2 | FD | L7.1 | 71 | 72 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.3 | Marche à blanc et premier peuplement | 3 | FD | L7.2 | 73 | 75 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-17 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.4 | Documentation et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L7.3 | 76 | 77 | 28282830 | 0 | 5090909 | 33373739 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-18 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.1 | Choix et sécurisation foncière du site | 6 |  |  | 1 | 6 | 8000000 | 0 | 1440000 | 9440000 | Gabarit repris de PI-02 · SITE NON ARRÊTÉ — le projet est enregistré site « TBD » | Ratio | Faible
PI-18 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Études géotechniques et relevé topographique | 4 | FD | L1.1 | 7 | 10 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Gabarit repris de PI-02 · Préalable au dimensionnement des fondations | Ratio | Faible
PI-18 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Études d'exécution et implantation des 4 bâtiments (180 000 places) | 6 | FD | L1.2 | 11 | 16 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-02 · Dimensionnement arrêté : 180 000 places, 4 bâtiments de 45 000 | Ratio | Faible
PI-18 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Autorisations, permis de construire et étude d'impact | 8 | FD | L1.2 | 11 | 18 | 6000000 | 0 | 1080000 | 7080000 | Gabarit repris de PI-02 · Élevage soumis à autorisation environnementale | Ratio | Faible
PI-18 | L1 | Études, terrain et autorisations | Chef de projet | L1.5 | Consultation des fournisseurs et contractualisation | 6 | FD | L1.3 | 17 | 22 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | Gabarit repris de PI-02 · KPMG PP11 — « obtenir les devis et valider le budget ajusté » | Ratio | Faible
PI-18 | L2 | VRD et aménagement du site | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement, plateforme et voiries internes | 6 | FD | L1.5 | 23 | 28 | 35000000 | 0 | 6300000 | 41300000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe — aucun devis reçu | Ratio | Faible
PI-18 | L2 | VRD et aménagement du site | Conducteur de travaux | L2.2 | Clôture périmétrique, portail et sas d'entrée | 4 | FD | L2.1 | 29 | 32 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-02 · Exigence de biosécurité — périmètre clos obligatoire | Ratio | Faible
PI-18 | L2 | VRD et aménagement du site | Conducteur de travaux | L2.3 | Forage, adduction d'eau et réservoir | 6 | DD | L2.1 | 23 | 28 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-02 · KPMG PP11 — « approvisionnement continu en aliment et en eau » | Ratio | Faible
PI-18 | L3 | Génie civil | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations, semelles et longrines | 5 | FD | L2.1 | 29 | 33 | 70000000 | 0 | 12600000 | 82600000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe — à confirmer après étude de sol | Ratio | Faible
PI-18 | L3 | Génie civil | Conducteur de travaux | L3.2 | Dallage des 4 bâtiments d'élevage | 4 | FD | L3.1 | 34 | 37 | 65000000 | 0 | 11700000 | 76700000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-18 | L3 | Génie civil | Conducteur de travaux | L3.3 | Locaux techniques, magasin d'aliment et logement de garde | 6 | FD | L3.2 | 38 | 43 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-18 | L4 | Structure métallique, bardage et couverture | Conducteur de travaux | L4.1 | Fabrication de la charpente métallique | 7 | FD | L1.5 | 23 | 29 | 190000000 | 0 | 34200000 | 224200000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe — poste le plus lourd du projet | Ratio | Faible
PI-18 | L4 | Structure métallique, bardage et couverture | Conducteur de travaux | L4.2 | Montage de la charpente sur site | 6 | FD | L3.2 | 38 | 43 | 60000000 | 0 | 10800000 | 70800000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-18 | L4 | Structure métallique, bardage et couverture | Conducteur de travaux | L4.3 | Bardage, couverture et translucides | 5 | FD | L4.2 | 44 | 48 | 30000000 | 0 | 5400000 | 35400000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-18 | L5 | Ventilation et régulation d'ambiance | Responsable technique élevage | L5.1 | Commande et fabrication des équipements de ventilation | 12 | FD | L1.5 | 23 | 34 | 130000000 | 18055556 | 26650000 | 174705556 | Gabarit repris de PI-02 · Équipement importé — ventilation tunnel et pads de refroidissement | Ratio | Faible
PI-18 | L5 | Ventilation et régulation d'ambiance | Responsable technique élevage | L5.2 | Transport, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L5.1 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Droits de douane portés par la tâche de commande | Ratio | Faible
PI-18 | L5 | Ventilation et régulation d'ambiance | Responsable technique élevage | L5.3 | Installation des ventilateurs, pads et régulation d'ambiance | 5 | FD | L4.3 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Montage inclus dans la fourniture — à confirmer en consultation | Ratio | Faible
PI-18 | L6 | Alimentation et abreuvement | Responsable technique élevage | L6.1 | Commande et fabrication des équipements d'élevage | 12 | FD | L1.5 | 23 | 34 | 110000000 | 15277778 | 22550000 | 147827778 | Gabarit repris de PI-02 · Équipement importé — chaînes d'alimentation et lignes d'eau | Ratio | Faible
PI-18 | L6 | Alimentation et abreuvement | Responsable technique élevage | L6.2 | Transport, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L6.1 | 35 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Droits de douane portés par la tâche de commande | Ratio | Faible
PI-18 | L6 | Alimentation et abreuvement | Responsable technique élevage | L6.3 | Installation des chaînes, silos et lignes d'abreuvement | 5 | FD | L5.3 | 54 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Montage inclus dans la fourniture — à confirmer en consultation | Ratio | Faible
PI-18 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.1 | Commande du groupe électrogène et des armoires | 10 | FD | L1.5 | 23 | 32 | 80000000 | 11111111 | 16400000 | 107511111 | Gabarit repris de PI-02 · Équipement importé — secours indispensable en élevage sous ventilation | Ratio | Faible
PI-18 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.2 | Transport, dédouanement et acheminement | 5 | FD | L7.1 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Droits de douane portés par la tâche de commande | Ratio | Faible
PI-18 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.3 | Raccordement réseau, armoires et câblage des bâtiments | 5 | FD | L4.3 | 49 | 53 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-18 | L7 | Électricité et groupe électrogène | Responsable maintenance | L7.4 | Installation du groupe et essais de bascule automatique | 3 | FD | L7.3 | 54 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gabarit repris de PI-02 · Essai de bascule à réaliser avant toute mise en place d'animaux | Ratio | Faible
PI-18 | L8 | Traitement des eaux | Responsable maintenance | L8.1 | Commande de la station de traitement et des équipements | 10 | FD | L1.5 | 23 | 32 | 40000000 | 5555555 | 8200000 | 53755555 | Gabarit repris de PI-02 · Équipement importé — potabilisation et traitement des effluents | Ratio | Faible
PI-18 | L8 | Traitement des eaux | Responsable maintenance | L8.2 | Installation et mise en service de la station | 4 | FD | L7.4 | 57 | 60 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-18 | L9 | Biosécurité et équipements annexes | Responsable technique élevage | L9.1 | Sas sanitaires, vestiaires et quai de livraison | 5 | FD | L3.3 | 44 | 48 | 30000000 | 0 | 5400000 | 35400000 | Gabarit repris de PI-02 · KPMG PP11 — normes de biosécurité | Ratio | Faible
PI-18 | L9 | Biosécurité et équipements annexes | Responsable technique élevage | L9.2 | Pédiluves, matériel de désinfection et équipement de nettoyage | 3 | FD | L9.1 | 49 | 51 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-18 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.1 | Essais des équipements, réglages et test de montée en température | 3 | FD | L6.3 | 59 | 61 | 5000000 | 0 | 900000 | 5900000 | Gabarit repris de PI-02 · Répartition d'enveloppe | Ratio | Faible
PI-18 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.2 | Désinfection initiale et vide sanitaire | 2 | FD | L10.1 | 62 | 63 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | Gabarit repris de PI-02 · Préalable réglementaire à la mise en place du premier lot | Ratio | Faible
PI-18 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.3 | Recrutement et formation des équipes d'élevage | 8 | DD | L10.1 | 59 | 66 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-02 · KPMG PP11 — « recruter et former les équipes techniques » | Ratio | Faible
PI-18 | L10 | Mise en service et transfert à l'exploitation | Responsable production | L10.4 | Mise en place du premier lot et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L10.2 | 64 | 65 | 4000000 | 0 | 720000 | 4720000 | Gabarit repris de PI-02 · 180 000 poussins à réserver au couvoir 12 semaines à l'avance | Ratio | Faible
PI-19 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.1 | Sélection et étude du site | 6 |  |  | 1 | 6 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Acquisition foncière et sécurisation du titre | 8 | FD | L1.1 | 7 | 14 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Études techniques et plans d'exécution | 5 | FD | L1.1 | 7 | 11 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Autorisations et permis de construire | 8 | FD | L1.3 | 12 | 19 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.5 | Consultation et attribution du marché génie civil | 6 | FD | L1.3 | 12 | 17 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement et plateformes | 5 | FD | L1.4 | 20 | 24 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.2 | Forage et adduction d'eau | 6 | FD | L2.1 | 25 | 30 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.3 | Raccordement électrique et groupe électrogène | 6 | DD | L2.2 | 25 | 30 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.4 | Voirie interne et voie d'accès | 4 | FD | L2.1 | 25 | 28 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.5 | Clôture périmétrique | 3 | FD | L2.4 | 29 | 31 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.6 | Traitement des effluents | 4 | DD | L2.2 | 25 | 28 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations et dallage — poussinière | 4 | FD | L2.1 | 25 | 28 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.2 | Structure, couverture et bardage — poussinière | 6 | FD | L3.1 | 29 | 34 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.3 | Fondations et dallages — bâtiments de ponte | 6 | FD | L3.2 | 35 | 40 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.4 | Structures, couvertures et bardages — ponte | 10 | FD | L3.3 | 41 | 50 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 5 | FD | L3.2 | 35 | 39 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.2 | Chauffage et équipement de démarrage | 2 | FD | L4.1 | 40 | 41 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.3 | Alimentation et abreuvement | 3 | DD | L4.2 | 40 | 42 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.4 | Électricité et éclairage | 3 | FD | L4.2 | 42 | 44 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.5 | Essais et réception de la poussinière | 2 | FD | L4.4 | 45 | 46 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 7 | FD | L3.4 | 51 | 57 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.2 | Alimentation et abreuvement | 4 | FD | L5.1 | 58 | 61 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.3 | Électricité et éclairage | 4 | DD | L5.2 | 58 | 61 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.4 | Nids pondoirs | 5 | FD | L5.2 | 62 | 66 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.5 | Chaîne de collecte des œufs | 4 | FD | L5.4 | 67 | 70 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.6 | Essais et réception des bâtiments de ponte | 3 | FD | L5.5 | 71 | 73 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.1 | Sas sanitaires et vestiaires | 4 | FD | L2.5 | 32 | 35 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.2 | Silos et stockage d'aliment | 4 | FD | L2.5 | 32 | 35 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.3 | Local de conditionnement et chambre à œufs | 4 | DD | L6.2 | 32 | 35 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.4 | Gestion des cadavres et des déchets | 3 | DD | L6.1 | 32 | 34 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.5 | Pédiluves et désinfection | 2 | FD | L6.1 | 36 | 37 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.1 | Réception technique et levée des réserves | 3 | FD | L5.6 | 74 | 76 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.2 | Recrutement et formation des équipes | 4 | FD | L7.1 | 77 | 80 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.3 | Marche à blanc et premier peuplement | 3 | FD | L7.2 | 81 | 83 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-19 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.4 | Documentation et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L7.3 | 84 | 85 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.1 | Sélection et étude du site | 5 |  |  | 1 | 5 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Acquisition foncière et sécurisation du titre | 8 | FD | L1.1 | 6 | 13 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Études techniques et plans d'exécution | 4 | FD | L1.1 | 6 | 9 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Autorisations et permis de construire | 8 | FD | L1.3 | 10 | 17 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.5 | Consultation et attribution du marché génie civil | 5 | FD | L1.3 | 10 | 14 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement et plateformes | 5 | FD | L1.4 | 18 | 22 | 28333333 | 0 | 5100000 | 33433333 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.2 | Forage et adduction d'eau | 6 | FD | L2.1 | 23 | 28 | 28333333 | 0 | 5100000 | 33433333 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.3 | Raccordement électrique et groupe électrogène | 6 | DD | L2.2 | 23 | 28 | 28333333 | 0 | 5100000 | 33433333 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.4 | Voirie interne et voie d'accès | 4 | FD | L2.1 | 23 | 26 | 28333333 | 0 | 5100000 | 33433333 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.5 | Clôture périmétrique | 3 | FD | L2.4 | 27 | 29 | 28333333 | 0 | 5100000 | 33433333 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.6 | Gestion des effluents et aire à fumier | 4 | DD | L2.2 | 23 | 26 | 28333335 | 0 | 5100000 | 33433335 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations et dallage — bâtiment 1 | 5 | FD | L2.1 | 23 | 27 | 100000000 | 0 | 18000000 | 118000000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.2 | Structure, couverture et bardage — bâtiment 1 | 7 | FD | L3.1 | 28 | 34 | 100000000 | 0 | 18000000 | 118000000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.3 | Fondations et dallage — bâtiment 2 | 5 | DD | L3.2 | 28 | 32 | 100000000 | 0 | 18000000 | 118000000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.4 | Structure, couverture et bardage — bâtiment 2 | 7 | FD | L3.3 | 33 | 39 | 100000000 | 0 | 18000000 | 118000000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 7 | FD | L3.2 | 35 | 41 | 48000000 | 10000000 | 10440000 | 68440000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.2 | Chauffage et équipement de démarrage | 3 | FD | L4.1 | 42 | 44 | 48000000 | 10000000 | 10440000 | 68440000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.3 | Chaîne d'alimentation automatique | 4 | DD | L4.2 | 42 | 45 | 48000000 | 10000000 | 10440000 | 68440000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.4 | Ligne d'abreuvement | 3 | FD | L4.3 | 46 | 48 | 48000000 | 10000000 | 10440000 | 68440000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.5 | Électricité et éclairage | 4 | FD | L4.4 | 49 | 52 | 48000000 | 10000000 | 10440000 | 68440000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.1 | Sas sanitaires et vestiaires | 4 | FD | L2.5 | 30 | 33 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.2 | Silos et stockage d'aliment | 4 | FD | L2.5 | 30 | 33 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.3 | Aire d'enlèvement et quai de chargement | 3 | DD | L5.2 | 30 | 32 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.4 | Gestion des cadavres et de la litière | 3 | DD | L5.1 | 30 | 32 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.5 | Pédiluves et désinfection | 2 | FD | L5.1 | 34 | 35 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.1 | Réception technique et levée des réserves | 3 | FD | L4.5 | 53 | 55 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.2 | Recrutement et formation des équipes | 4 | FD | L6.1 | 56 | 59 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.3 | Marche à blanc et désinfection initiale | 2 | FD | L6.2 | 60 | 61 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.4 | Mise en place de la première bande | 2 | FD | L6.3 | 62 | 63 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-20 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.5 | Documentation et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L6.4 | 64 | 65 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Étude géotechnique et implantation | 2 | DD | L1.1 | 1 | 2 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Autorisations et permis de construire | 6 | FD | L1.1 | 1 | 6 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L1 | Études et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Consultation et attribution du marché génie civil | 6 | FD | L1.1 | 1 | 6 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement et plateformes | 4 | FD | L1.3 | 7 | 10 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.2 | Renforcement du forage et adduction d'eau | 4 | FD | L2.1 | 11 | 14 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.3 | Renforcement électrique et groupe de secours | 5 | DD | L2.2 | 11 | 15 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L2 | VRD et renforcements | Conducteur de travaux | L2.4 | Voirie interne et clôture périmétrique | 4 | FD | L2.1 | 11 | 14 | 70707071 | 0 | 12727273 | 83434344 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations et dallages — poussinières | 5 | FD | L2.1 | 11 | 15 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.2 | Structures, couvertures et bardages — poussinières | 7 | FD | L3.1 | 16 | 22 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.3 | Fondations et dallages — reproduction (4 bâtiments) | 8 | FD | L3.2 | 23 | 30 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L3 | Génie civil des 6 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.4 | Structures, couvertures et bardages — reproduction | 12 | FD | L3.3 | 31 | 42 | 268686869 | 0 | 48363636 | 317050505 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 6 | FD | L3.2 | 23 | 28 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.2 | Chauffage et équipement de démarrage | 2 | FD | L4.1 | 29 | 30 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.3 | Alimentation et abreuvement | 3 | DD | L4.2 | 29 | 31 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.4 | Électricité et éclairage | 3 | FD | L4.2 | 31 | 33 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L4 | Équipement des 2 poussinières | Responsable technique | L4.5 | Essais et réception des poussinières | 2 | FD | L4.4 | 34 | 35 | 67878788 | 4930424 | 13105658 | 85914870 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 8 | FD | L3.4 | 43 | 50 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.2 | Alimentation et abreuvement | 5 | FD | L5.1 | 51 | 55 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.3 | Électricité et éclairage | 4 | DD | L5.2 | 51 | 54 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.4 | Nids pondoirs | 5 | FD | L5.2 | 56 | 60 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.5 | Chaîne de collecte des œufs | 4 | FD | L5.4 | 61 | 64 | 122558922 | 9586935 | 23786254 | 155932111 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L5 | Équipement des 4 bâtiments de reproduction | Responsable technique | L5.6 | Essais et réception de la reproduction | 3 | FD | L5.5 | 65 | 67 | 122558924 | 9586940 | 23786256 | 155932120 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.1 | Sas sanitaires et vestiaires | 4 | FD | L2.4 | 15 | 18 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.2 | Silos et stockage d'aliment | 4 | FD | L2.4 | 15 | 18 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.3 | Gestion des cadavres et des déchets | 3 | DD | L6.2 | 15 | 17 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.4 | Pédiluves, désinfection et clôture sanitaire | 2 | FD | L6.1 | 19 | 20 | 42424242 | 0 | 7636364 | 50060606 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.1 | Réception technique et levée des réserves | 3 | FD | L5.6 | 68 | 70 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.2 | Formation des équipes d'élevage | 2 | FD | L7.1 | 71 | 72 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.3 | Marche à blanc et premier peuplement | 3 | FD | L7.2 | 73 | 75 | 28282828 | 0 | 5090909 | 33373737 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-24 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.4 | Documentation et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L7.3 | 76 | 77 | 28282830 | 0 | 5090909 | 33373739 | Gabarit repris de PI-03 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.1 | Sélection et étude du site | 6 |  |  | 1 | 6 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Acquisition foncière et sécurisation du titre | 8 | FD | L1.1 | 7 | 14 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Études techniques et plans d'exécution | 5 | FD | L1.1 | 7 | 11 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Autorisations et permis de construire | 8 | FD | L1.3 | 12 | 19 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.5 | Consultation et attribution du marché génie civil | 6 | FD | L1.3 | 12 | 17 | 18000000 | 0 | 3240000 | 21240000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement et plateformes | 5 | FD | L1.4 | 20 | 24 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.2 | Forage et adduction d'eau | 6 | FD | L2.1 | 25 | 30 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.3 | Raccordement électrique et groupe électrogène | 6 | DD | L2.2 | 25 | 30 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.4 | Voirie interne et voie d'accès | 4 | FD | L2.1 | 25 | 28 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.5 | Clôture périmétrique | 3 | FD | L2.4 | 29 | 31 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.6 | Traitement des effluents | 4 | DD | L2.2 | 25 | 28 | 45000000 | 0 | 8100000 | 53100000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations et dallage — poussinière | 4 | FD | L2.1 | 25 | 28 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.2 | Structure, couverture et bardage — poussinière | 6 | FD | L3.1 | 29 | 34 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.3 | Fondations et dallages — bâtiments de ponte | 6 | FD | L3.2 | 35 | 40 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L3 | Génie civil des bâtiments | Conducteur de travaux | L3.4 | Structures, couvertures et bardages — ponte | 10 | FD | L3.3 | 41 | 50 | 127500000 | 0 | 22950000 | 150450000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 5 | FD | L3.2 | 35 | 39 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.2 | Chauffage et équipement de démarrage | 2 | FD | L4.1 | 40 | 41 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.3 | Alimentation et abreuvement | 3 | DD | L4.2 | 40 | 42 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.4 | Électricité et éclairage | 3 | FD | L4.2 | 42 | 44 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L4 | Équipement de la poussinière | Responsable technique | L4.5 | Essais et réception de la poussinière | 2 | FD | L4.4 | 45 | 46 | 24000000 | 4050000 | 5049000 | 33099000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 7 | FD | L3.4 | 51 | 57 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.2 | Alimentation et abreuvement | 4 | FD | L5.1 | 58 | 61 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.3 | Électricité et éclairage | 4 | DD | L5.2 | 58 | 61 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.4 | Nids pondoirs | 5 | FD | L5.2 | 62 | 66 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.5 | Chaîne de collecte des œufs | 4 | FD | L5.4 | 67 | 70 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L5 | Équipement des bâtiments de ponte | Responsable technique | L5.6 | Essais et réception des bâtiments de ponte | 3 | FD | L5.5 | 71 | 73 | 55000000 | 9125000 | 11542500 | 75667500 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.1 | Sas sanitaires et vestiaires | 4 | FD | L2.5 | 32 | 35 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.2 | Silos et stockage d'aliment | 4 | FD | L2.5 | 32 | 35 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.3 | Local de conditionnement et chambre à œufs | 4 | DD | L6.2 | 32 | 35 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.4 | Gestion des cadavres et des déchets | 3 | DD | L6.1 | 32 | 34 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L6 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L6.5 | Pédiluves et désinfection | 2 | FD | L6.1 | 36 | 37 | 24000000 | 0 | 4320000 | 28320000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.1 | Réception technique et levée des réserves | 3 | FD | L5.6 | 74 | 76 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.2 | Recrutement et formation des équipes | 4 | FD | L7.1 | 77 | 80 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.3 | Marche à blanc et premier peuplement | 3 | FD | L7.2 | 81 | 83 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-25 | L7 | Mise en service et transfert | Responsable production | L7.4 | Documentation et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L7.3 | 84 | 85 | 15000000 | 0 | 2700000 | 17700000 | Gabarit repris de PI-04 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.1 | Sélection et étude du site | 5 |  |  | 1 | 5 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.2 | Acquisition foncière et sécurisation du titre | 8 | FD | L1.1 | 6 | 13 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.3 | Études techniques et plans d'exécution | 4 | FD | L1.1 | 6 | 9 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.4 | Autorisations et permis de construire | 8 | FD | L1.3 | 10 | 17 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L1 | Études, site et autorisations | Chef de projet | L1.5 | Consultation et attribution du marché génie civil | 5 | FD | L1.3 | 10 | 14 | 12000000 | 0 | 2160000 | 14160000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.1 | Terrassement et plateformes | 5 | FD | L1.4 | 18 | 22 | 28333333 | 0 | 5100000 | 33433333 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.2 | Forage et adduction d'eau | 6 | FD | L2.1 | 23 | 28 | 28333333 | 0 | 5100000 | 33433333 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.3 | Raccordement électrique et groupe électrogène | 6 | DD | L2.2 | 23 | 28 | 28333333 | 0 | 5100000 | 33433333 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.4 | Voirie interne et voie d'accès | 4 | FD | L2.1 | 23 | 26 | 28333333 | 0 | 5100000 | 33433333 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.5 | Clôture périmétrique | 3 | FD | L2.4 | 27 | 29 | 28333333 | 0 | 5100000 | 33433333 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L2 | VRD et infrastructures complètes | Conducteur de travaux | L2.6 | Gestion des effluents et aire à fumier | 4 | DD | L2.2 | 23 | 26 | 28333335 | 0 | 5100000 | 33433335 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.1 | Fondations et dallage — bâtiment 1 | 5 | FD | L2.1 | 23 | 27 | 100000000 | 0 | 18000000 | 118000000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.2 | Structure, couverture et bardage — bâtiment 1 | 7 | FD | L3.1 | 28 | 34 | 100000000 | 0 | 18000000 | 118000000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.3 | Fondations et dallage — bâtiment 2 | 5 | DD | L3.2 | 28 | 32 | 100000000 | 0 | 18000000 | 118000000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L3 | Génie civil des 2 bâtiments | Conducteur de travaux | L3.4 | Structure, couverture et bardage — bâtiment 2 | 7 | FD | L3.3 | 33 | 39 | 100000000 | 0 | 18000000 | 118000000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.1 | Ventilation, refroidissement et alarmes de température | 7 | FD | L3.2 | 35 | 41 | 48000000 | 10000000 | 10440000 | 68440000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.2 | Chauffage et équipement de démarrage | 3 | FD | L4.1 | 42 | 44 | 48000000 | 10000000 | 10440000 | 68440000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.3 | Chaîne d'alimentation automatique | 4 | DD | L4.2 | 42 | 45 | 48000000 | 10000000 | 10440000 | 68440000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.4 | Ligne d'abreuvement | 3 | FD | L4.3 | 46 | 48 | 48000000 | 10000000 | 10440000 | 68440000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L4 | Équipement d'élevage des 2 bâtiments | Responsable technique | L4.5 | Électricité et éclairage | 4 | FD | L4.4 | 49 | 52 | 48000000 | 10000000 | 10440000 | 68440000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.1 | Sas sanitaires et vestiaires | 4 | FD | L2.5 | 30 | 33 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.2 | Silos et stockage d'aliment | 4 | FD | L2.5 | 30 | 33 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.3 | Aire d'enlèvement et quai de chargement | 3 | DD | L5.2 | 30 | 32 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.4 | Gestion des cadavres et de la litière | 3 | DD | L5.1 | 30 | 32 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L5 | Biosécurité et sanitaire | Responsable production | L5.5 | Pédiluves et désinfection | 2 | FD | L5.1 | 34 | 35 | 16000000 | 0 | 2880000 | 18880000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.1 | Réception technique et levée des réserves | 3 | FD | L4.5 | 53 | 55 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.2 | Recrutement et formation des équipes | 4 | FD | L6.1 | 56 | 59 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.3 | Marche à blanc et désinfection initiale | 2 | FD | L6.2 | 60 | 61 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.4 | Mise en place de la première bande | 2 | FD | L6.3 | 62 | 63 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
PI-26 | L6 | Mise en service et transfert | Responsable production | L6.5 | Documentation et transfert à l'exploitation | 2 | FD | L6.4 | 64 | 65 | 10000000 | 0 | 1800000 | 11800000 | Gabarit repris de PI-05 · sans source propre | Ratio | Faible
|  |  |  | TOTAL TÂCHES | [6 empty] | 26234923405 | 1020890072 | 4906046423 | 32161859900

## Tranches
Répartition pluriannuelle du CAPEX
Chaque projet porte son coût reconstruit sur l'exercice retenu par le plan. La répartition est modifiable ligne par ligne : la colonne Contrôle vérifie que la somme des exercices égale le coût du projet. Les projets s'étalant sur deux exercices — moulin, usine de pâtes, fermes — pourront y être répartis sans que le total ne bouge.
Code | Nom du projet | Bucket | Statut | Coût reconstruit | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Contrôle
PI-02 | Nouveau bâtiment PAP17 | Œufs de table | Cadrage | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-03 | Extension ferme OAC | OAC & Poussins | Cadrage | 2899710000 | 2899710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-06 | Automatisation Couvoir | OAC & Poussins | Engagé | 207934725 | 207934725 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-07 | Remise à niveau abattoir | Poulets de chair | Engagé | 1153434670 | 1153434670 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-08 | Extension UAB | Industriel | Engagé | 1832414627 | 1832414627 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-10 | Digitalisation 2026 | Autres | Cadrage | 126000000 | 126000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-11 | Automatisation des pondoirs (12 bâtiments) | Œufs de table | Plan | 516000000 | 516000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-12 | Ligne de production de nuggets | Poulets de chair | Cadrage | 120939743 | 120939743 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-04 | Ferme de production OAC ponte | OAC & Poussins | Plan | 1500000000 | 0 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-05 | Ferme élevage poulet de chair | Poulets de chair | Plan | 1246000000 | 0 | 1246000000 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-09 | Extension Flotte logistique | Autres | Plan | 513000000 | 0 | 513000000 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-13 | Extension ferme OAC n°2 | OAC & Poussins | Plan | 2800000000 | 0 | 2800000000 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-14 | Ferme poulettes 17 semaines n°2 | Œufs de table | Plan | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-15 | Nouveau moulin | Industriel | Plan | 6169000000 | 0 | 6169000000 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-16 | Optimisation des flux et du stockage (FIFO) | Poulets de chair | Plan | 300000000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-17 | Extension ferme OAC n°3 | OAC & Poussins | Plan | 2800000000 | 0 | 0 | 2800000000 | 0 | 0 | OK
PI-18 | Ferme poulettes 17 semaines n°3 | Œufs de table | Plan | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | OK
PI-19 | Ferme ponte n°2 | OAC & Poussins | Plan | 1500000000 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | 0 | OK
PI-20 | Ferme d'élevage poulet de chair n°2 | Poulets de chair | Plan | 1000000000 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | 0 | OK
PI-21 | Usine de pâtes et couscous | Industriel | Plan | 4021000000 | 0 | 0 | 4021000000 | 0 | 0 | OK
PI-22 | Panneaux solaires en autoconsommation | Autres | Plan | 400000000 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | OK
PI-23 | Refroidissement à l'air pour le poulet frais | Poulets de chair | Plan | 300000000 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | OK
PI-24 | Extension ferme OAC n°4 | OAC & Poussins | Plan | 2800000000 | 0 | 0 | 0 | 2800000000 | 0 | OK
PI-25 | Ferme ponte n°3 | OAC & Poussins | Plan | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000000 | 0 | OK
PI-26 | Ferme d'élevage poulet de chair n°3 | Poulets de chair | Plan | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000000 | 0 | OK
PI-01 | Réhabilitation Karaouni 1 / Facco 3 | Œufs de table | Hors périmètre | 235489640 | 235489640 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-27 | Remise à niveau des installations OAC | OAC & Poussins | Hors périmètre | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
PI-28 | Remise à niveau poulettes et ponte — solde | Œufs de table | Hors périmètre | 264510360 | 264510360 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK
| TOTAL |  |  | 38705433765 | 8856433765 | 13528000000 | 11021000000 | 5300000000 | 0

## Contrôle
Contrôles de bouclage
Cinq niveaux : enveloppes contre coûts reconstruits, exercices, objectifs du plan (page 10), cohérence portefeuille / tâches, et qualité de la donnée. Les écarts au plan ne sont pas des erreurs : ils mesurent la distance entre le chiffrage préliminaire de KPMG et les montants réellement contractés ou devisés.
Contrôle | Valeur | Référence | Écart | Commentaire
ENVELOPPES ET COÛTS RECONSTRUITS
Total des enveloppes approuvées | 39829912544
Total des coûts reconstruits | 38705433765 | 39829912544 | -1124478779 | L'écart net masque des mouvements de sens opposé, détaillés projet par projet au portefeuille.
Enveloppe du plan KPMG | 37669000000 | 37670000000 | -1000000 | 37 670 M annoncés page 10.
PAR EXERCICE — COÛTS RECONSTRUITS
CAPEX 2026 | 8856433765 | 8116000000 | 740433765 | 11 projet(s)
CAPEX 2027 | 13528000000 | 13232000000 | 296000000 | 7 projet(s)
CAPEX 2028 | 11021000000 | 11021000000 | 0 | 7 projet(s)
CAPEX 2029 | 5300000000 | 5300000000 | 0 | 3 projet(s)
CAPEX 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 projet(s)
Total 2026-2030 | 38705433765 | 37669000000 | 1036433765
PAR OBJECTIF DU PLAN — PAGE 10
Pilier III · Accroître et saturer les capacités de production | 31347124627 | 31470000000 | -122875373 | PI-08 rentre sous l'enveloppe grâce au contrat Bühler, GH-26 exclu du coût reconstruit.
Pilier III · Maîtriser les coûts opérationnels | 400000000 | 400000000 | 0
Pilier III · Automatiser les processus industriels | 1877369395 | 836000000 | 1041369395 | PI-07 à 1 153 M sur 12 offres contre 160 M au plan ; PI-06 intègre 25 M de travaux locaux.
Pilier III · Mettre à niveau la flotte logistique | 813000000 | 763000000 | 50000000 | PI-09 intègre télématique, immatriculation et atelier, absents du chiffrage KPMG.
Pilier III · Étudier les opportunités de diversification | 4141939743 | 4086000000 | 55939743
Pilier II · Refonte de la politique commerciale | 126000000 | 115000000 | 11000000 | Pilier II — rattachement au portefeuille Pilier III à trancher.
COHÉRENCE PORTEFEUILLE / TÂCHES
PI-01 — Réhabilitation Karaouni 1 / Facco 3 | 235489640 | 235489640 | 0 | 23 tâches · fin S53
PI-02 — Nouveau bâtiment PAP17 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 32 tâches · fin S66
PI-03 — Extension ferme OAC | 2899710000 | 2899710000 | 0 | 30 tâches · fin S77
PI-04 — Ferme de production OAC ponte | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 35 tâches · fin S85
PI-05 — Ferme élevage poulet de chair | 1246000000 | 1246000000 | 0 | 30 tâches · fin S65
PI-06 — Automatisation Couvoir | 207934725 | 207934725 | 0 | 31 tâches · fin S58
PI-07 — Remise à niveau abattoir | 1153434670 | 1153434670 | 0 | 56 tâches · fin S53
PI-08 — Extension UAB | 1832414627 | 1832414627 | 0 | 29 tâches · fin S77
PI-09 — Extension Flotte logistique | 513000000 | 513000000 | 0 | 22 tâches · fin S74
PI-10 — Digitalisation 2026 | 126000000 | 126000000 | 0 | 11 tâches · fin S37
PI-12 — Ligne de production de nuggets | 120939743 | 120939743 | 0 | 22 tâches · fin S47
PI-13 — Extension ferme OAC n°2 | 2800000000 | 2800000000 | 0 | 30 tâches · fin S77
PI-14 — Ferme poulettes 17 semaines n°2 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 32 tâches · fin S66
PI-17 — Extension ferme OAC n°3 | 2800000000 | 2800000000 | 0 | 30 tâches · fin S77
PI-18 — Ferme poulettes 17 semaines n°3 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 32 tâches · fin S66
PI-19 — Ferme ponte n°2 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 35 tâches · fin S85
PI-20 — Ferme d'élevage poulet de chair n°2 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 30 tâches · fin S65
PI-24 — Extension ferme OAC n°4 | 2800000000 | 2800000000 | 0 | 30 tâches · fin S77
PI-25 — Ferme ponte n°3 | 1500000000 | 1500000000 | 0 | 35 tâches · fin S85
PI-26 — Ferme d'élevage poulet de chair n°3 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 30 tâches · fin S65
Projets non découpés |  |  |  | 9 projets : PI-11, PI-12, PI-15, PI-16, PI-21, PI-22, PI-23, PI-27, PI-28.
PAR QUALITÉ DE LA DONNÉE
Contrat — 2 projet(s) | 2040349352 |  |  | PI-06 NECTRA et CIDAPE · PI-08 contrat Bühler.
Offres — 3 projet(s) | 4174084413 |  |  | PI-03 extension OAC · PI-07 abattoir · PI-12 nuggets.
Plan KPMG — 21 projet(s) | 31009510360 |  |  | Chiffrage préliminaire, buffer de 15 % inclus.
Estimation — 2 projet(s) | 1481489640 |  |  | Ratio ou avis d'expert, sans source externe.
CHARGE FISCALE ET DOUANIÈRE
Coût reconstruit HTVA | 38705433765
Droits de douane | 1811891592 |  |  | 5 % de la part importée.
TVA | 7293118564 |  |  | 18 % × (HTVA + douanes).
Coût total TTC | 47810443921 |  |  | Le plan KPMG ne chiffre que le HTVA.